## 安確様式一覧
≪東亜様式≫ 労務安全関係帳票 一覧表 【「Buildee」対応版】 Ver.2.2.0
東亜建設工業の「Buildee」対応工事における労務安全関係帳票には、電子データによる提出と紙面での提出があります。
本表の説明に従って提出して下さい。
※安確様式_Buildee版は、「Buildee」上でダウンロード可能です。纏めたデータになっているので、独自様式どこからダウンロードしても同じデータです。 一度ダウンロードして頂ければ、共通データを入力する手間が解消されます。 一つの【現場】で、一つの【安確様式_Buildee版】を使用頂くことを、推奨します。 | [9 empty] | 2024-11-01
区分 | NO | 作成形態 および提出形態 | 安確様式名称 | 参照様式 | 作成主体 | 使用する帳票 |  | 「Buildee」 上の書類 の種類 | 提出の 義務 について | 備 考
[6 empty] | 「Buildee」 | 東亜 安確様式
規定 | 0 |  | 協力会社安全衛生服務規程 |  | 元請 |  | ○ |  |  | 必ず、印刷して一読し保管して下さい。
施工体制台帳関係 | 1 | 「Buildee」上で 自動作成 | 施工体制台帳作成等の通知 |  | 元請 | ○ |  | 元請帳票
| 2 | 「Buildee」上で 自動作成 | 施工体制台帳作成等の通知(下位業者) |  | 協力会社 | ○ |  | 元請帳票 |  | 協力会社上位から下位業者へ通知する。 【安確様式第2号】
| 3 | 「Buildee」から東亜安確様式を ダウンロードして作成。 データは協力会社が捺印後、 PDFにして「Buildee」で提出。 | 安全確約書(鑑) 【安確様式第3号】 |  | 協力会社 (1次のみ) |  | ○ | 必須提出書類 独自様式 | 1次のみ 必須
| 4 | 「Buildee」上で 自動作成 | 再下請負通知書(変更届) |  | 協力会社 | ○ |  | 必須提出書類 標準様式 | 必須 | 【安確様式第4号】
| 5 | 「Buildee」上で 自動作成 | 一号特定技能外国人建設現場入場届出書 | 外国人就労可否ﾁｪｯｸﾘｽﾄ | 協力会社 | ○ |  | 随時提出書類 標準様式 | 随時 | 建設特定技能受入計画認定証（写し）等を添付して提出する。 【外国人就労可否チェックリスト】参照 【安確様式第4号-1】
| 6 | 「Buildee」から東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データはPDFか Excelを「Buildee」で提出。 | 外国人技能実習生建設現場入場届書 【安確様式第4号-2】 |  | 協力会社 |  | ○ | 随時提出書類 独自様式 | 随時 | 技能実習計画認定書等を添付して提出する。 外国人技能実習生を受け入れている企業すべて
| 7 | 「Buildee」上で 自動作成 | 下請負業者編成表 |  | 協力会社 (1次のみ) | ○ |  | 必須提出書類 標準様式 | 1次のみ 必須 | 【安確様式第5号】
労務安全関係 | 8 | 「Buildee」から東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データはPDFか Excelを「Buildee」で提出。 | 工事安全衛生計画書(A4版) 【安確様式第6号】 |  | 協力会社 |  | ○ | 必須提出書類 独自様式 | 必須 | 協力会社の現場別安全衛生計画書 東亜では2次以下の業者も提出
工事安全衛生計画書（A3版） 【安確様式第6号】
| 9 | 「Buildee」上で 自動作成 | 作業員名簿 |  | 協力会社 | ○ |  | 必須提出書類 標準様式 | 必須 | 【安確様式第7号】
| 10 | 「Buildee」上で 自動作成 | 社会保険加入状況調査票 | (参考)社会保険加入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ | 協力会社 | ○ |  | 必須提出書類 標準様式 | 必須
| 11 | 「Buildee」からテンプレートを ダウンロードして作成。 作成データはPDFか Excelを「Buildee」で提出。 | 移動式クレーン・車両系建設機械等使用届 |  | 協力会社 | ○ |  | 随時提出書類 標準様式 | 随時 | 海上土木工事の使用船舶の場合は、 海上保安部への提出書類にて使用する船舶、 点検状況等を確認する。 【安確様式第8号】【安確様式第8号-1】
(同上)持込時点検表
| 12 | 「Buildee」からテンプレートを ダウンロードして作成。 作成データはPDFか Excelを「Buildee」で提出。 | 持込機械等(電動工具・電気溶接機等) 使用届 |  | 協力会社 | ○ |  | 随時提出書類 標準様式 | 随時 | 【安確様式第9号】 【安確様式第9号-1】
(同上)持込時点検表
| 13 | 廃止 | 工事・通勤用車両届 【安確様式第10号】
| 14 | 廃止 | 火気使用願 【安確様式第11号】 | Buildee調整会議もしくは 工事安全打合せで 日々記載すること。 | [5 empty] | 「Buildee調整会議」にて火気使用の内容を記載する こと。 「Buildee調整会議」を使用しない現場では、 「工事安全打合せ」に火気使用の内容を記載すること。
| 15 | 「Buildee」からテンプレートを ダウンロードして作成。 作成データはPDFか Excelを「Buildee」で提出。 | 有機溶剤・特定化学物質等持込使用届 |  | 協力会社 | ○ |  | 随時提出書類 標準様式 | 随時 | 【安確様式第12号】
| 16 | 「Buildee」から東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データは Excelを「Buildee」で提出、 または紙面にて提出。 | 作業計画書兼作業内容等通知書 【安確様式第13号】 | （参考）アウトリガー下補強方法・ 玉掛ワイヤー選定計算 | 協力会社 |  | ○ | 必須提出書類 独自様式 | 必須 | 各項目のテンプレートがあるので、 作業内容に合わせて使用する。 提出後、元請チェック→作業前に関係者のサイン →PDFをBox保管
クレーン計画書
海上クレーン計画書
コンクリートポンプ車計画書
車両系建設機械計画書
車両系荷役運搬機械計画書
高所作業車計画書
| 17 | 「Buildee」から東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データは Excelを「Buildee」で提出、 または紙面にて提出。 | 作業手順書 【安確様式第14号】＜建災防様式＞ | 非定常作業打合せフロー | 協力会社 |  | ○ | 必須提出書類 独自様式 | 必須 | リスク評価を組込んだ書式危険有害要因 特定標準モデル(建災防編参照) 提出後、元請チェック→作業前に関係者のサイン →PDFをBox保管
簡易作業手順書
| 18 | 「Buildee」から東亜安確様式を ダウンロードして作成 作成データは作業員署名 (サイン)後、「Buildee」で 提出。 | 送出し教育報告書 【安確様式第15号】 |  | 協力会社 |  | ○ | 必須提出書類 独自様式 | 必須 | 「Buildee」の作業員名簿に実施日を入力 新規入場者教育記録とセットで保管 「受講者はサイン」をする。
| 19 | 「Buildee」で自動作成。 作成データは一部手書き後、 紙面にて提出。 | 新規入場者調査票 | (参考)新規入場者調査票印刷手順 | 協力会社 | ○ |  | 必須提出書類 標準様式 | 必須 | 新規入場者は必ず提出。 【安確様式第16号】
| 20 | 「Buildee」上で東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データはPDFか Excelを「Buildee」で提出。 | 月度安全衛生管理活動表 【安確様式第17号】 |  | 協力会社 |  | ○ | 随時提出 書類欄 | 随時 | 協力会社月度安全管理活動表、災防協時 に協力会社発表 ※毎月提出
| 21 | 「Buildee」上で東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データはPDFか Excelを「Buildee」で提出。 | 協力会社経営幹部の現場巡視結果報告 【安確様式第18号】 | 作業所長コメントは「Buildee 労務安全」のコメント機能で 返信を行うこと。 | 協力会社 |  | ○ | 必須提出書類 独自様式 | 随時 | 作業所長コメントは「Buildee労務安全」のコメント 機能で返信を行うこと。 ※毎月提出
| 22 | 「Buildee」から東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データは作業員署名 (サイン)後、紙面にて提出。 | TBM－KYK記録・ヒヤリハット報告(Ａ3版) 【安確様式第19号】 | リスクアセスメントを取り入れた 危険予知活動(KYK)の進め方 | 協力会社 |  | ○ | 必須提出書類 独自様式 | 随時 | 朝礼後、元請のチェック
TBM－KYK記録・ヒヤリハット報告（A4版）
| 23 | 「Buildee」上で東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データはPDFか Excelを「Buildee」で提出。 | 就労作業員確認表 【安確様式第20号】 |  | 協力会社 |  | ○ | 随時提出 書類欄 | 随時 | 東亜の作業所長が必要に応じて作成を依頼する。 作業員の勤務状況把握、労災確定補助資料 ※毎月提出
| 24 | 「Buildee」上で東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データはPDFか Excelを「Buildee」で提出。 | ヒヤリ・ハットカード 【安確様式第22号】 |  | 協力会社 |  | ○ | 随時提出 書類欄 | 随時 | ヒヤリ・ハット発生時提出 ヒヤリハット報告システムを使用している工事は、 当該システムにて提出すること。
| 25 | 「Buildee」上で 自動作成 | 年少者就労報告書 |  | 協力会社 | ○ |  | 随時提出 書類欄 | 随時 | 年齢証明書(住民票記載事項の証明書等)を 添付のこと。 【安確様式第23号】
| 26 | 「Buildee」から東亜安確様式を ダウンロードして作成。 作成データは 保護者と本人捺印後、 PDFにして「Buildee」で提出。 | 年少者就労について保護者承諾書 【安確様式第24号】 |  | 協力会社 |  | ○ | 随時提出 書類欄 | 随時
| 27 | 「Buildee」上で 自動作成 | 高齢者就労報告書 |  | 協力会社 | ○ |  | 随時提出 書類欄 | 随時 | 【安確様式25号】
共通データ入力画面へ

## 共通データ入力画面
共通データ入力画面
大学卒 3年以上の実務経験
高校卒 5年以上の実務経験
その他10年以上の実務経験
１級土木施工管理技士
| 工事名 | [13 empty] | ２級土木施工管理技士
１級建築施工管理技士
| 東亜作業所名 |  |  |  | 作業所 |  |  |  |  | 東亜作業所長名 |  |  |  |  | ２級建築施工管理技士
技術検定
| 1次下請負会社 | [13 empty] | 一級建築士
技術士
| 元発注者 | [13 empty] | 電気工事士
電気主任技術者
消防設備士
| ※以下には貴社の情報を入力して下さい。 | [13 empty] | 技能検定
| 会社名 | [5 empty] | （ |  | 次下請負業者）
代表者名
現場代理人
安全衛生責任者
| 主任技術者 | [6 empty] | 職長
施工場所
工事内容
担当工種名
| 工期 | 自 | 年 | 月 |  | 日 |  | 至 |  |  | 年 | 月 | 日 | ※西暦で記入
安確様式一覧へ

## 協力会社安全衛生服務規程
協力会社安全衛生服務規程
1．目的
この規程は、当社が施工する工事の請負協力会社の安全衛生服務の基本的事項を定め
労働災害を未然に防止するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
本規程は、全ての協力会社の事業者に適用する。
2．法令規則等の順守
労働安全衛生法（以下「法」という。）・建設労働者の雇用の改善等に関する法律
その他関係諸法令及び当社の定める安全衛生管理規程を順守し、作業所の規律の維持に
協力すること。
3．安全衛生に関する書類等の提出
協力会社安全関係提出書類に記載された安全衛生に関する書類等を工事着手前に
工事責任者に提出し、承認を受けること。
※本規程でいう「工事責任者」とは、労働安全衛生法（法第15条）で言うところの
「統括安全衛生責任者」のことであり、東亜建設工業（株）は、工事の規模に係わらず
工事責任者（作業所長もしくは、現場代理人）を統括安全衛生責任者として選任している。
よって、協力会社においても、安全衛生責任者を選任し、遅滞なくその旨を報告する
こととし、その者に統括安全衛生責任者との連絡、その他安全衛生責任者の職務
（労働衛生規則第19条）を行わせること。
また、平成24年建設業法の一部改正に伴い、社会保険等加入状況確認及び未加入者
への加入に関して、元請業者としての下請け指導等の取り組みに協力すること。
4．安全衛生協力会及び共進会への加入
一次協力会社（資材納入業者も含む）は、各支店の「安全衛生協力会」及び
「東亜建設工業共進会」に加入することになる。
5．安全衛生管理
労働災害の防止と安全衛生・環境の向上に努め、自社の作業員に対し常に作業手順を
順守した作業を行うよう指導監督するとともに、当社の実施する労働災害防止のために
必要な措置に従うこと。
5-2．労働安全衛生ﾏﾈｼﾞﾒﾝﾄｼｽﾃﾑ（OHSMS)が協力会社と一体となって運用され、
また、当該ｼｽﾃﾑにより安全衛生意識の高揚を図り、かつ協力会社の自主安全衛生管理
にも一層役立てられるよう、当該ｼｽﾃﾑの推進と活用に協力すること。
6．規律の維持
近隣住民・通行人等の第３者及び他の協力会社を含む全ての利害関係者に迷惑を
及ぼさないこと。また、近隣建物・施設等の汚損等を行わないよう作業員の規律の
維持に努め、その監督の責を負うこと。
7．整理整頓および清潔
不要となった資機材は現場から速やかに搬出し、その後必要な資機材を使用し易い
ように整理整頓するとともに、休憩所・洗面所・トイレ等の設備を清潔で使い易い
状態に保つこと。
8．保護具の使用
安全衛生保護具は、法及び当社の「安全衛生管理規程」内の”保護具管理基準”
の定めるところにより、作業に適した保護具を正しく確実に使用するよう徹底すること。
9．健康管理
法第66条による健康診断を実施するほか、作業員の健康状態を具体的に把握し、
疾病者、健康異常者、および法令違反者等の不適格者を就業させないこと。
なお、法令違反者等の不適格者とは、酒気帯び者・薬物使用者をさし、酒気帯び者は
入場当日は即退場（翌日以降は検討）、薬物等使用者は退場・以後入場禁止とする。
9-2．労働による健康障害防止のための総合対策
|  | ① | 労働時間の状況を適正に把握すること。
|  | ② | 労基法第36条の協定の締結にあたっては、法令等に適合したものとすること。
|  | ③ | 年次有給休暇の取得の促進を図ること。
|  | ④ | 健康診断(雇入れ時、一般定期、特定業務、有害業務)を確実に実施すること。
|  | ⑤ | 健康診断の結果異常所見が認められた者については、医師の意見を聞き
必要な事後措置を講じること。
|  | ⑥ | 長時間労働者(時間外・休日労働時間が80時間超/月)に対して医師による
面接指導を実施すること。
|  | ⑦ | 常時従業員50人以上の会社は、ストレスチェックを行うこと(年1回)
※会社とは、各事業所(支店・営業所等)の単位ではありません。
※従業員とは、社員・雇員・臨時(ﾊﾟｰﾄ・ｱﾙﾊﾞｲﾄ)・派遣の方々全てとなります。
10．年少者・女性・中高年齢者等についての配慮
年少者・女性の就労については、就業制限を順守するとともに、経験、技量に応じた
業務に当たらせること。また、中高年齢者、その他災害防止上その就業にあたって
特に配慮を必要とする者については、これらの心身の条件に応じた適正な配置を行い
高齢者に起因する労働災害防止に努めること。新規入場時には健康診断結果・医師の
問診事項及び持病等有無の確認を事業者側責任者の立会のもとに行うこと。
なお、65歳以上の者を就業させる場合は、「高齢者就労届」を提出すること。
11．安全衛生管理体制
(1) 現場代理人
現場代理人（末次の協力会社まで含む）を選任し、工事責任者に報告するとともに
作業中現場に常駐させ、作業の管理に当らせること。
なお、現場代理人は安全衛生責任者との兼務は可能とする。
(2) 安全衛生責任者
法第16条（労働安全衛生規則［以下「則」という。］第19条に基づき、
安全衛生責任者を選任し、工事責任者に報告するとともに、作業中現場に常駐させ
その者に次の職務を行わせること。
① 統括安全衛生責任者との連絡。
② 統括安全衛生責任者から連絡を受けた事項の関係者への連絡。
③ 前号の連絡事項のうち当該請負人に係わるものの実施についての管理。
④ 当該請負人が作成する作業計画等について、統括安全衛生責任者と調整し、
当社の 作業計画との整合性を図る。
⑤ 当該請負人が行う作業、及び当該請負人以外の者が行う作業によって生ずる
混在作業における労働災害危険の有無の確認を行うこと。
⑥ 当該請負人が仕事の一部を他の請負人に請け負わせている場合には、その請負人の
安全衛生責任者との作業間の連絡調整。
(3) 職長等
法第60 条に定める教育を修了した者を選任し、工事責任者に報告するとともに、
作業方法の決定・作業手順書の作成・作業員の配置、指導・監督、作業設備・設置場所の
保守管理及び異常時等の措置に当らせること。
平成17年の法改正によりリスクアセスメントが努力義務化された。職長となる者は
教育カリキュラムにリスクアセスメントが導入された職長教育を修了した者である
こと。
安全衛生責任者であっても、作業員を直接指導・監督にあたる者は職長・
安全衛生責任者教育を修了した者であること。
(4) 基幹技能者
基幹技能者を配置する場合は、工事着手前に工事責任者に通知するとともに、
安全管理面においても積極的に活用促進に努めること。
(5) 作業主任者
法第14 条に定める業務については、有資格者のうちから作業主任者を選任し、
資格証を提示して工事責任者の承認を受け、その者の直接指揮のもとに作業を行わせる
こと。
(6) 監視人等
則に定める監視人、誘導員、交通整理員等については、適任者を配置し、災害防止に
努めること。
12．労働災害防止協議会
作業所の労働災害防止協議会(以下「災防協」という。)の構成員としては、協力会社
店社との連携を深める上で、店社経営幹部をはじめ、安全衛生責任者等をその会議に
出席させ、統括安全衛生責任者の実施する作業間の連絡・調整、安全パトロールを
実施し教育その他の労働災害防止活動に協力させること。
2次以降の協力会社についても、それぞれの安全衛生責任者等を災防協に出席させ
その内容を関係作業員に周知徹底すること。
その他事項は、作業所で別途定める「労働災害防止協議会会則」によること。
13．作業員寄宿舎
労働基準法第96条の規定に関連する「建設業附属寄宿舎規程」に基づき、
その使用する作業員寄宿舎の環境衛生整備を常に行い、管理者を定めて寄宿舎生活
の秩序を保持するよう十分な管理を行うこと。
14．安全衛生教育
法第59 条第1 項、第2 項により、作業員を雇い入れたとき、または、作業内容を
変更したときは、所定の安全衛生教育を行なったのち、当該作業に従事させること。
14-2．送り出し教育
新規に作業員を送り出す時は、「送り出し教育」を実施すること。
新規入場作業員は、「送り出し教育」受講後、「送り出し教育報告書：(当社安確様式－
第15号)」を確実に工事責任者へ提出し、新規入場時教育を受講すること。これをもって
当該作業員の現場入場要件とする。
14-3．教育・訓練に対する取り組み
危険又は有害な業務に就いている者は、法第60条の2に基づき実施されている
安全衛生教育を受講・修了した者とする。特に、「移動式クレーン運転士免許の資格
保持者については、法第60条の2に基づき実施されている移動式クレーン運転士
安全衛生教育(５年毎)を受講・修了した者を現場入場要件とする。
また、吊り上げ荷重が1トン以上5トン未満の小型移動式クレーン運転技能講習
修了者についても、上記移動式クレーン運転士安全衛生教育あるいは当社で実施する
再教育を受講・終了した者を現場入場要件とする。
14-4．その他の安全衛生教育訓練への参加
支店安全環境部門や工事責任者から社内外の安全衛生教育等への参加要請があった
場合は、積極的に協力すること。（例：略称「建設従事者教育」等）
15．特別教育
法第59 条第3 項により、危険または有害な業務については、特別教育を修了した
作業員を従事させること。
16．就業制限
法第59 条第3 項及び法第61 条の業務については、それぞれの有資格者を指名し、
その資格証を工事責任者に提出して承認を受けた後、従事させること。
16-2．入退場管理
労働者の入退場に際しては、以下の事項について管理監督する必要があるので
徹底すること。
① 入場予定の労働者の勤務状態が他現場にて過重労働（月80時間以上）である
場合や、他現場での夜間業務（通し業務）等に従事している場合は、事前に
工事責任者へ報告すること。
なお過重労働による健康障害防止の観点から工事責任者の判断により入場を差し
控える等の指導を行うことがある。
② 入場予定者の面接等から私病や疾病の疑いが明らかになった場合には、健康診断等
の本人に関する情報提供に速やかに応じられるよう協力し、疾病等による災害防止
に努めること。
③ 発注者が独自の入退場管理を行うときは、その規則に従うこと。（例：発注者の
入構証を使用する現場等）
④ 退場時は、作業員の怪我及び、体調不良の有無について安全衛生責任者等が
各作業員に確認をとり、結果を工事責任者へ報告すること。
（例：「TBM・KYK記録」に記入）
17．朝礼等への参加
当社が毎日実施する安全朝礼(必要に応じて昼礼・終礼を含む)に、当日就労する
作業員全員を必ず参加させること。
18．TBM・KYK等
安全衛生責任者、職長、作業主任者、作業指揮者等に、作業開始前のTBM・KYK に
おいて当社の指示事項、安全な作業の方法・作業手順及び関連作業等を作業員に具体的
に周知徹底させると共に、作業員の危険予知能力向上のためのKY活動を実施させること。
19．工事安全打合せへの参加
当社が毎日実施する工事安全打合せに、安全衛生責任者(［または、これに準じる者
例：職長、作業主任者］であって、必要に応じて2次以降の協力会社を含む)を出席させ
翌日の作業内容・作業方法・使用機器・設備・資格者・作業人員・作業時間等について
打合せを行うこと。
20．作業計画・施工計画・作業方法の調整
安全衛生責任者を通じて建設機械などを用いる作業に関して、次の作業計画等を定め
工事責任者に提出し、当社が作成した工程及び機械・設備等の配置計画、及び施工方法
等と適合させるよう指導を受けること。また、その作業計画は作業員に周知させること。
＊車輌系建設機械作業、クレーン作業、鉄骨建方作業、ﾌﾟﾚｷｬｽﾄｺﾝｸﾘｰﾄ取付作業、
ｺﾝｸﾘｰﾄ造工作物の解体作業、ｺﾝｸﾘｰﾄ橋・鋼橋の架設作業、高所作業車作業、潜水作業、
ｺﾝｸﾘｰﾄ打設作業、山留支保工組立・解体作業
また、安全衛生責任者又は職長は、上記に掲げる作業の中で危険重点性の高い作業に
ついては、必ず施工開始時に１サイクル立会いを実施し、作業計画の適正を確認し
問題等がある場合は、作業を止め元請職員へ報告し、作業計画の見直し等を図ること。
21．特定作業の作業計画
次の建設機械等を用いる特定作業については、安全衛生責任者を通じて関係請負人と
作業方法等の連絡･調整を図るとともに作業方法等を作業員に周知徹底すること。
また、実施した連絡調整結果については工事責任者の確認を受けること。
①クレーン、移動式クレーン
②海上クレーン
③コンクリートポンプ車
④車両系建設機械
⑤車両系荷役運搬機械
⑥高所作業車
22．作業手順書
協力会社は作業手順書の作成に際しては、リスクアセスメントを実施し、工事責任者
の承認を受けた後、作業開始前に全作業員に周知し安全作業を行うこと。
また、作業手順の変更が生じた場合は、工事責任者へ連絡し、作業手順の見直し及び
承認をうけ、全作業員で作業手順の再周知会を実施の上、作業を再開すること。
23．機械、電動機器工具等の持込み（持込機器使用届）
工事に使用する機械、電動機器工具等の持込みにあたっては、持込み前に点検整備し、
工事責任者に指定様式により届け出て、「持込機器届受理証」の交付を受けること。
また、労働基準監督署へ設置届等を要する機械およびクレーン等法定検査が必要な機械
等については、それらの書類に検査証の写しを添付したものを提示して、工事責任者の
確認を受けること。法定検査証等は、原本を常に携帯させること。
23-2 可搬形発電設備の取扱 協力会社は、現場等で設置、使用する可搬形発電機のうち、電圧が30V以上で 出力が10kＷ以上のものは、電気事業法38条に定義される自家用発電工作物として 適用を受けるので、自己所有の物、リース業者にて導入したリース品に対して 以下の①～④のことを行う必要がある。⑤は罰則を示す。 なお、保安規程の届出及び電気主任技術者の選任、届出の写しを工事責任者へ 提出し事前に確認を受けること。 ①可搬形発電設備の維持/技術基準適合維持（電気事業法第39条） 設置者は、可搬形発電設備を経済産業省令で定める技術基準に適合するように 維持すること。 ②保安規程の制定、届出、順守（電気事業法第42条） 設置者は、可搬形発電設備の工事、維持及び運用に関する保安を確保するため に保安規程を定め国に届け出ること。また、設置者及びその従業者は、保安 規程を守ること。 ③電気主任技術者の選任、届出（電気事業法第43条） 設置者は、可搬形発電設備の工事、維持及び運用に関する保安の監督をさせる ために電気主任技術者を選任し、国に届け出ること。 ④事故報告（電気関係報告規則第３条） 設置者は、可搬形発電設備の感電死傷事故、電気火災事故、波及事故（社会的 に影響を及ぼした事故）等が発生した場合、速報を48時間以内に、詳報を30日 以内に国へ報告すること。速報は、事故発生を知ったときから48時間以内に、 FAXまたは電話（様式により内容をあらかじめ確認しておく。）にて報告する こと。 ⑤罰則 ・保安規程 電気事業法第120条により、30万円以下の罰金 会社の代表者 ・電気主任技術者の不選任、未届け 電気事業法第118条により、300万円以下の罰金 会社の代表者
24．防護設備の除去と復旧
危険箇所（開口部、足場、桟橋、踊り場、作業構台等）の囲い、柵、手すり、カバー
（覆い）、並びに壁つなぎその他の防護設備を無断で取り外す行為を作業員にさせないこと。
やむを得ず取り外す場合は、工事責任者の許可を得て取り外し、用済後は直ちに復旧
するとともに安全衛生責任者が確認し、工事責任者に報告すること。
25．火災予防
作業用裸火・溶接その他火気を使用する場合は、その都度届け出るとともに火気使用
責任者を定め、消火器・消火用水等を配置して、十分な火災予防の管理を行わせること。
また、別途、ｶﾞｽ濃度等の作業環境測定が必要な場合は協力すること。
26．交通災害の防止
交通事故防止には特に留意し、運転手・誘導員等の教育を実施するとともに、
通勤車両（業務を含む）や運搬車両、車両系建設機械等との接触による危険防止を
図ること。特に第三者災害については、万全の防止対策を講ずること｡
27．災害発生時等の処置
作業所内で事故・災害を発見し、または予見したときは、担当業務の如何を問わず
直ちに臨機の処置（被災者の救出、二次災害防止、立ち入り禁止、現状保存等）を
とるとともに工事責任者に急報すること。
また、現場内でのヒヤリ・ハット事例等については、遅滞なく当社の工事担当者
に報告すること。
28．安全管理上の上乗せ基準の徹底
上乗せ基準の適用については、当該工事の当社が作成した施工計画上で示された
安全衛生管理計画等にて示しているので確認すること。
（例：安全のしるべ令和2年度改訂版に、社内規程として表示してある項目は、
上乗せ基準として、順守するものとする）
29．作業不適格者（いわゆる不良作業員）の業務従事の禁止
(1) 業務作業の執行に当たり著しく不適当な行為を行った者及び著しく不適当な行為を
行うおそれのある者等、労働災害を未然に防止し安全確実な業務の遂行を図る上で
妨げとなるおそれがある「業務作業に従事させることが著しく不適当と認められる者」
を、業務作業に従事させないこと。
(2) 業務遂行の遂行途上において、その業務作業の従事者（就業者）について、
業務作業に従事させることが著しく不適当と認められるに至ったときは、その者を
業務作業から外し、安全確実な業務作業の遂行に支障が生じないよう、適切な
措置をとること。
(3) 当社から業務作業に従事させることが著しく不適当と認められる就業者について
申し入れがあったときは、前記(1)、(2)の観点から速やかに適切な措置をとること。
30．労働災害等が発生した場合の措置
労働災害等が発生した場合には、当社は労働災害防止に資するため、当社内部規定
に従い、その理由を明示した書面をもって相応の措置を行う。
※第三者災害・第三者物損事故は、「公衆災害」として扱われます。
31．一般心得
(1) 定められた諸規則を守り職場の規律を保ち、互いに協力して着実に作業を実施すること。
(2) 正しい技能を身につけ、馴れ合い、無理、無謀な作業は行わないこと。
(3) 作業に適した安全な服装を整え、必要な保護具を正しく使用すること。
(4) 危険な区域にみだりに立入らないこと。
(5) 夜間作業、水上作業、及びELｼｬﾌﾄ内作業、地下室・ﾀﾝｸ内作業等の閉塞された箇所では
単独行動をしないこと。
(6) 機械の運転点検修理等は、指名者以外は行わないこと。
(7) 作業開始前には足場・開口部等の点検、及び使用する設備、機械、器具、工具等を
点検し、不備なものは使用しないこと。
(8) 物をむやみに投げないこと。特に高所（2ｍ以上）からの投下は、安全な設備を
設置するか、監視員を配置してからでなければ行わないこと。
(9) 許可なく指定の場所以外で喫煙・その他の火気を使用しないこと。
火気を使用した場合は確実に残り火を始末し、その旨工事担当者に連絡すること。
(10) 常に職場の整理整頓・清潔清掃に心掛けること。
(11) 定期健康診断を受診させることにより、作業員の健康状態を把握し適正な作業への
配置を行うこと。（特定業務の従事者に係わる健康診断も同様の扱いとする）
(12) 「一人親方」と認められる者のうち、労災保険の特別加入をしていない者の
入場は禁止とする。
32．付則
この規程は1979年4月1日（昭和54年4月1日）から実施する。
改正1985年4月1日（昭和６０ 年４月１日）
改正1990年4月1日（平成 ２ 年４月１日）
改正1993年4月1日（平成 ５ 年４月１日）
改正2005年4月1日（平成１７ 年４月１日）
改正2009年4月1日（平成２１ 年４月１日）
改正2011年1月1日（平成２３ 年１月１日（「基準」から「規程」に変更））
改正2011年6月1日（平成２３ 年６月１日）
改正2013年4月1日（平成２５ 年４月１日）
改正2015年4月1日（平成２７ 年４月１日）
改正2021年4月1日（令和 ３ 年４月１日）
改正2026年4月1日（令和 ８ 年４月１日）
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 安全確約書（鑑）
1
安確様式－第３号
[12 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
安 全 確 約 書
東亜建設工業株式会社
作業所
| 作業所長 |  |  |  |  | 殿
会社名
代表者名
貴社ご発注の下記工事を施工するにあたり、弊社は貴社の専門（個別）工事請負契約約款に定める事項を
遵守することはもとより、労働安全衛生法、労働基準法、建設労働者の雇用の改善に関する法律その他の
関係法令の定める条項を遵守し、また貴社が定めた諸規則並びに係員の指示に従い、特に別添の「協力
会社安全衛生服務規程」を励行することを確約いたします。
記
| 工 事 概 要 | 工事名
工事場所
|  | 工事期間 | 自 |  |  | 年 | 月 |  | 日 至 |  | 年 |  | 月 |  | 日
工事内容
[10 empty] | 受理 |  | 年 |  | 月 |  | 日
東亜確認者
※Buildee使用時捺印不要。 統括安全 衛生責任者がコメント欄に記載のこと。
㊞
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 外国人技能実習生建設現場入場届書
1
| 安確様式－第４－２号 | [10 empty] | 年 | 月 | 日
外国人技能実習生 建設現場入場届書
所長名
殿
受入企業の名称
責任者の役職・氏名
外国人技能実習生の建設現場への入場について下記の通り届出ます。
記
１．建設工事に関する事項
建設工事の名称
施工場所
２．建設現場への入場を届け出る外国人技能実習生に関する事項
※5名以上の入場を申請する場合、必要に応じて欄の追加や別紙とする等対応すること。
[5 empty] | 外国人技能実習生1 |  |  | 外国人技能実習生2 |  | 外国人技能実習生3 |  |  | 外国人技能実習生4
氏名
生年月日
性別
国籍
従事させる業務
現場入場の期間
在留資格
在留期間満了日
３．受入建設企業・適正監理計画に関する事項
実習実施者の所在地
元請企業との関係 （直近上位の企業名その他）
|  | 技能実習責任者 |  |  |  | 役職 |  |  |  |  | 氏名
|  | 技能実習指導員 |  |  |  | 役職 |  |  |  |  | 氏名
従事させる業務の内容
|  | 監理団体の名称 |  |  |  | （一般・特定）
監理団体の所在地
○添付書類
提出にあたっては下記に該当するものの写しを各1部を添付・確認すること
１．【技能実習計画認定書】と【技能実習計画】
２．パスポート（国籍、氏名等と在留許可のある部分） <<本人との整合>>
３．在留カード
<<本人との整合、在留期間、就労制限の有無、就労の資格が従事させる業務の内容と合致していること>>
４．受入建設企業と外国人技能実習生との間の雇用契約書及び雇用条件書（労働条件通知書）
<<受入企業との雇用契約、賃金に関すること(支払状況、最低賃金以上等)、社会保険加入>>
５．保険契約書（JITCO外国人技能実習生総合保険など、民間の傷害保険契約も可）
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 外国人就労可否ﾁｪｯｸﾘｽﾄ
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 工事安全衛生計画書（A-3ｻｲｽﾞ）
安確様式－第６号
[13 empty] | 東 亜 |  | ※Buildee使用時捺印不要。 受領済にすること。
確認者
作業所の名称 | [10 empty] | 会 社 名
[7 empty] | 殿 |  |  | 現場代理人
所 長 名 | [9 empty] | （現場責任者）
[17 empty] | 年 | 月 |  | 日 |  | 作成
工事安全衛生計画書
工事安全衛生方針
工事安全衛生目標
工 種 |  |  |  | 工 種 別 工 事 期 間 | [12 empty] | 日常の安全衛生活動
資機材・保護具・資格の区分／その種類
主な使用機械設備
主な使用機器・工具
主な使用資材
使用保護具
有資格者・配置予定者
作業内容 |  |  |  | どんな危険があるのか |  |  |  |  | こうすれば防げる | [9 empty] | 備 考
（工種を踏まえた |  |  |  | <予想される災害> |  |  |  |  | <安全衛生対策>
作業の種類） |  |  |  | 危険性・有害性 |  |  |  |  | 危険性・健康障害防止の実施事項
注）①事業者として主な実施内容を記載する。②この記述欄が不足の場合は別紙（又はこの記載欄に示す内容を織込んだ作業手順書）を添付。③安全衛生関係法令上の措置事項は印を付す。
職 名 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店 社 |  | 安全衛生担当責任者 | [5 empty] | 職 名 | 氏 名 |  |  |  |  | 再下請会社名
|  | 工事担当責任者 | [12 empty] | 次
次
作 業 所 |  | 現場代理人 | [12 empty] | 次
|  | 安全衛生責任者 | [12 empty] | 次
|  | 職 長 | [12 empty] | 次
次
元請工事業者への提出書類一覧 | [14 empty] | 注）□にチェックして下さい。
| 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 |  |  |  |  | 下請業者編成表 |  |  |  | 作業員名簿 | [5 empty] | 持込機械等（ |  |  |  |  | ）使用届
| 移動式クレーン使用届 |  |  |  |  | 車両系建設機械使用届 |  |  |  | 持込機械等(電動工具)使用届 | [5 empty] | 持込機械等（電気溶接機）使用届
| 工事・通勤車両届 |  |  |  |  | 有機溶剤・特化物持込使用届 |  |  |  | 火気使用届
| 送出し教育報告書 |  |  |  |  | 新規入場者アンケート
| （ |  | ）作業計画兼通知書 |  |  | （ |  | ）作業計画書 |  | （ |  | ）作業手順書 |  |  |  | （ |  | ）作業手順書
工事安全衛生計画書
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 工事安全衛生計画書（A‐4ｻｲｽﾞ）
安確様式－第６号－１
[13 empty] | 東 亜 |  | ※Buildee使用時捺印不要。 受領済にすること。
確認者
作業所の名称 | [10 empty] | 会 社 名
[7 empty] | 殿 |  |  | 現場代理人
所 長 名 | [9 empty] | （現場責任者）
[16 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日 |  | 作成
工事安全衛生計画書
工事安全衛生方針
工事安全衛生目標
工 種 |  |  |  | 工 種 別 工 事 期 間 | [13 empty] | 日常の安全衛生活動
資機材・保護具・資格の区分／その種類
主な使用機械設備
主な使用機器・工具
主な使用資材
使用保護具
有資格者・配置予定者
作業内容 |  |  |  | どんな危険があるのか |  |  |  |  | こうすれば防げる | [11 empty] | 備 考
（工種を踏まえた |  |  |  | <予想される災害> |  |  |  |  | <安全衛生対策>
作業の種類） |  |  |  | 危険性・有害性 |  |  |  |  | 危険性・健康障害止の実施事項
注）①事業者として主な実施内容を記載する。②この記述欄が不足の場合は別紙（又はこの記載欄に示す内容を織込んだ作業手順書） を添付。③安全衛生関係法令上の措置事項は印を付す。
職 名 |  |  |  |  | 氏 名 |  |  | 再下請会社の関係者の職名・氏名・会社名等
店 社 |  | 安全衛生担当責任者 | [5 empty] | 職 名 | 氏 名 |  |  |  |  | 再下請会社名
|  | 工事担当責任者 | [13 empty] | 次
次
作 業 所 |  | 現場代理人 | [13 empty] | 次
|  | 安全衛生責任者 | [13 empty] | 次
|  | 職 長 | [13 empty] | 次
次
元請工事業者への提出書類一覧 | [15 empty] | 注）□にチェックして下さい。
| 建設業法・雇用改善法等に基づく届出書 |  |  |  |  | 下請業者編成表 |  |  |  | 作業員名簿 | [6 empty] | 持込機械等（ |  |  |  |  | ）使用届
| 移動式クレーン使用届 |  |  |  |  | 車両系建設機械使用届 |  |  |  | 持込機械等(電動工具)使用届 | [6 empty] | 持込機械等（電気溶接機）使用届
| 工事・通勤車両届 |  |  |  |  | 有機溶剤・特化物持込使用届 |  |  |  | 火気使用届
| 送出し教育報告書 |  |  |  |  | 新規入場者アンケート
| （ |  | ）作業計画兼通知書 |  |  | （ | ）作業計画兼通知書 |  |  | （ |  | ）作業手順書 |  |  |  |  | （ |  |  | ）作業手順書
工事安全衛生計画書
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## (参考)社会保険加入ｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝ
国土交通省 『社会保険の加入に関する下請指導ガイドライン』における「適切な保険」の確認シート（http://www.mlit.go.jp/common/001219923.pdf）
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 作業計画書兼作業内容等通知書
|  | 安確様式－第１３号 |  |  |  |  | （法20条 則155条、クレ則66条の二） | [11 empty] | （法33条第2項 則667条）
[7 empty] | 作業計画書兼 | [9 empty] | 作業内容等通知書 | [14 empty] | 年 | 月 | 日：作成
[11 empty] | 作業名 | [11 empty] | 統括安全 | 元方安全 |  |  | 担当 |  | 安全衛生 |  |  | 会社名
打合せ者 |  |  | 東 亜 | [19 empty] | 衛生責任者 | 衛生管理者 |  |  |  |  | 責任者 |  |  | 運転士名
[11 empty] | 計画書対応期間 |  |  | 月 | 日～ | 月 |  | 日（ |  |  | 日間）
協力会社
| 【作業方法】 | [6 empty] | 平 面 図 | [13 empty] | 側 面 図
使 用 機 械
機械名 |  |  |  | 能力 | 使用目的
【記載事項】
作 業 者 の 配 置 | [8 empty] | 移動式クレーン |  |  |  | コンクリートポンプ車 | [6 empty] | 車両系建設機械 |  |  |  |  | 車両系荷役運搬機械 （ﾌｫｰｸﾘﾌﾄ,ｼｮﾍﾞﾙﾛｰﾀﾞｰ,不整地運搬車等） |  |  |  |  | 高所作業車
役割 |  |  |  | 名前 | 必要資格 |  |  |  |  | 立入禁止範囲の設定、柵と標識に よる明示 |  |  |  | 立入禁止範囲の設定、柵と標識 による明示 | [6 empty] | 立入禁止区域の設定と明示措置 |  |  |  |  | 立入禁止区域の設定と明示措置 |  |  |  |  | 立入禁止区域の設定と明示措置
[10 empty] | 架空線の有無、位置 |  |  |  | 架空線の有無、位置 | [6 empty] | 架空線・埋設物の有無、位置 |  |  |  |  | 架空線・埋設物の有無、位置 |  |  |  |  | 架空線･埋設物の有無、位置
[5 empty] | ( | ) |  |  |  | 移動式ｸﾚｰﾝの設置位置 |  |  |  | 据付場所 (地盤の状況・脚部の補強方法) | [6 empty] | 作業区域や作業範囲等の設定 |  |  |  |  | 作業区域や作業範囲等の設定、広さ |  |  |  |  | 高所作業車の配置、運行経路
[10 empty] | アウトリガーの張り出し、位置等 |  |  |  | 作業指揮者の配置場所 | [6 empty] | 重機や車両の運行経路、道路の幅員 |  |  |  |  | 荷役運搬機械の運行経路、距離 道路の幅員 |  |  |  |  | ｱｳﾄﾘｶﾞｰ設置場所、沈下防止
[5 empty] | ( | ) |  |  |  | 玉掛する場所、位置 |  |  |  | 生ｺﾝ車の回転、待機場所、誘導員 の配置 | [6 empty] | 重機や車両等の転落転倒防止措置 の内容 |  |  |  |  | 荷役運搬機械の転落転倒防止措置 の内容 |  |  |  |  | 制限速度の設定と標識設置場所
[10 empty] | 玉外しする場所(荷降ろし位置) |  |  |  | 傾斜地駐車時の逸走防止装置 | [6 empty] | 敷鉄板や路肩表示、勾配の設定 |  |  |  |  | 敷鉄板や路肩表示、勾配の設定 |  |  |  |  | 作業床の高さ及びブーム長さ
[5 empty] | ( | ) |  |  |  | 移動式ｸﾚｰﾝ設置場所の地盤強度耐力 (地盤改良・敷鉄板) |  |  |  | ポンプ車遠隔操作者の配置場所 | [6 empty] | 傾斜地駐車時の逸走防止装置 |  |  |  |  | 傾斜地駐車時の逸走防止装置 |  |  |  |  | 作業指揮者・誘導員・合図者等 の配置状況
[10 empty] | 吊上げる荷の品名、重量、許容荷重 作業半径 |  |  |  | 縦配管の固定方法 | [6 empty] | 制限速度の設定と標識設置場所 |  |  |  |  | 制限速度の設定と標識設置場所 |  |  |  |  | 作業員の墜落制止用器具の仕様 ・使用方法
[5 empty] | ( | ) |  |  |  | 玉掛の方法(吊り方)、玉掛ﾜｲﾔｰの径 |  |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄの打設順序 （ﾎｰｽ等の移動順序） | [6 empty] | 作業指揮者・誘導員・合図者等の 配置状況 |  |  |  |  | 作業指揮者・誘導員・合図者等 の配置状況 |  |  |  |  | 作業内容・方法
[10 empty] | 旋回方向 | [10 empty] | 重機との接触防止対策 (誘導員、反射ﾁｮｯｷ､接触防止ﾊﾞｰ) |  |  |  |  | 作業内容・方法 |  |  |  |  | 旋回方向
[5 empty] | ( | ) |  |  |  | ｸﾚｰﾝの操作方法(自由降下の禁止) | [10 empty] | 作業内容・方法 |  |  |  |  | 荷役運搬機械との接触防止対策 （誘導員、反射ﾁｮｯｷ、接触防止ﾊﾞｰ） |  |  |  |  | 作業床以外での操作時の合図方法
[10 empty] | 合図の方法、合図位置 | [10 empty] | 解体用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄの重量 交換時の転倒防止 |  |  |  |  | 荷崩れ･落下･飛散の防止方法 |  |  |  |  | ﾊﾞｽｹｯﾄと天井等との挟まれ防止措置
[5 empty] | ( | ) |  |  | 【注意事項】
[9 empty] | 移動式クレーン |  |  |  | コンクリートポンプ車 | [6 empty] | 車両系建設機械 |  |  |  |  | 車両系荷役運搬機械 |  |  |  |  | 高所作業車
[5 empty] | ( | ) |  |  |  | 安全装置解除ｷｰ保管場所 （OP会社、TOA事務所） |  |  |  | ゴムホースの脱落防止措置 | [6 empty] | 主用途以外の使用禁止 |  |  |  |  | 主用途以外の使用禁止 |  |  |  |  | 主用途以外の使用禁止
[10 empty] | 過負荷防止解除禁止、巻過防止装置の有無 |  |  |  | 洗浄時のボール受管の緊結状態 | [6 empty] | 安全装置解除の禁止 |  |  |  |  | 安全装置解除の禁止 |  |  |  |  | 作業員乗せての走行禁止 （作業床で走行操作する構造以外）
[5 empty] | ( | ) |  |  |  | 運転中の離脱禁止 |  |  |  | 閉塞した輸送管切離し時の 内部圧減少、吹出防止 | [6 empty] | 離席時ｷｰ抜き､ﾊﾞｹｯﾄ・排土板降下、ﾌﾞﾚｰｷ |  |  |  |  | 離席時のキー抜き､ﾌｫｰｸ･ｼｮﾍﾞﾙ等 の降下､ﾌﾞﾚｰｷ |  |  |  |  | 離席時のキー抜き、作業床の降下
[10 empty] | 強風時の措置（ﾌﾞｰﾑ・ｼﾞﾌﾞ収納） 作業中止 |  |  |  | 強風時の措置（ブーム収納） 作業中止 | [6 empty] | ヘッドガード取り外し禁止 |  |  |  |  | 荷台への乗車制限 （原則乗車席以外禁止） |  |  |  |  | バスケットからの乗り移り禁止
[5 empty] | ( | ) |  |  | 当社共通確認事項 |  |  | 各検査証、年次点検（検査標章貼付）、月例点検 持込時点検、作業開始前点検 | [7 empty] | 各保有資格（免許証、技能講習、特別教育）の確認 | [7 empty] | 東亜・安責者・作業指揮者・運転者・誘導員・合図者 他役割担当者の確認受領
(免)：免許取得 (主)：作業主任者 (技)：技能講習終了 (教)：特別教育終了 (指)：指名業務 〔別紙：教育・講習・免許等資格名と番号一覧参照〕
注意事項
移動式クレーン
車両系建設機械
詳細は作業指揮者と打合せて作業して下さい・本書で指示された作業以外の作業は、当社から新たに指示があるまでしないで下さい（共通注意事項）
絶対に過負荷防止装置・巻過ぎ防止装置等安全装置を解除して運転しないこと
絶対に安全装置を解除して運転しないこと
補巻・主巻とも自由降下の禁止
作業を行う時は、機体を水平に設置して下さい
当社確認事項
移動式クレーン検査証
移動式クレーン運転免許証
特定自主検査済み票の貼付け
車両系建設機械技能講習修了証
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## ｸﾚｰﾝ計画書
| 安確様式－第１３号-1 |  |  |  |  | （法20条 クレ則66条の二） | [12 empty] | （法33条第2項 則667条）
| ｸﾚｰﾝ・移動式ｸﾚｰﾝ |  |  |  |  | 作業計画書兼 |  |  |  |  | ｸﾚｰﾝ・移動式ｸﾚｰﾝ | [5 empty] | 作業内容等通知書 | [17 empty] | 年 | 月 | 日：作成
[9 empty] | 作業名 | [20 empty] | 統括安全 | 元方安全 | 担当 |  | 安全衛生 | 会社名
打合せ者 |  | 東 亜 | [27 empty] | 衛生責任者 | 衛生管理者 |  |  | 責任者 | 運転士名
[9 empty] | 計画書対応期間 |  |  |  | 月 |  | 日～ | 月 |  | 日（ |  |  |  | 日間）
協力会社
| 【作業方法】 | [5 empty] | 平 面 図 | [15 empty] | 側 面 図
使 用 機 械
機械名 |  |  | 能力 | 使用目的
作 業 者 の 配 置
役割 |  |  | 名前 | 必要資格
（労基署推奨）吊り荷重量≦定格荷重×80%
|  |  |  | ( | ) |  |  | 吊り荷名
|  |  |  | ( | ) |  |  | 吊り荷重量(最大) ① | [5 empty] | 合図方法 |  |  | 方法(優先①) |  |  |  | 方法(優先②) |  |  | 方法(優先③)
[17 empty] | (選択) |  |  |  | (選択) |  |  | (選択)
|  |  |  | ( | ) |  |  | フック＋吊具重量 ② | [5 empty] | 玉掛ﾜｲﾔｰ |  |  | 径：φ 、長さ： m、 本数： 本 | [11 empty] | 記載事項 |  |  |  | 注意事項
[30 empty] | 立入禁止範囲の設定、柵と標識による明示 |  |  |  | 安全装置解除ｷｰ保管場所 （OP会社、TOA事務所）
|  |  |  | ( | ) |  |  | 作業時最大重量 ③＝①+② |  | 0 |  | 0 |  | 地盤改良 (深さ、耐力) |  |  | 無 |  |  | H= m |  | kg/m3 | [7 empty] | 架空線の有無、位置 |  |  |  | 過負荷防止解除禁止、巻過防止装置の有無
[30 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝの設置位置 |  |  |  | 運転中の離脱禁止
|  |  |  | ( | ) |  |  | ジブの長さ | [5 empty] | 敷鉄板の仕様 (転倒防止措置) |  |  | 有・無 |  |  | サイズ |  |  | 厚さ |  |  | 重ね数 |  |  |  | アウトリガーの張り出し、位置等 |  |  |  | 強風時の措置（ﾌﾞｰﾑ・ｼﾞﾌﾞ収納）、作業中止
[17 empty] | (選択) |  |  | (選択) |  |  | (選択) |  |  | (選択) |  |  |  | 玉掛する場所、位置
|  |  |  | ( | ) |  |  | 作業半径 | [5 empty] | 架空線 |  |  | 有・無 |  |  | 対策内容 | [9 empty] | 玉外しする場所(荷降ろし位置)
[17 empty] | (選択) |  |  | (選択) | [9 empty] | 移動式ｸﾚｰﾝ設置場所の地盤強度耐力 (地盤改良・敷鉄板) |  |  | 当社確認事項
|  |  |  | ( | ) |  |  | 定格総荷重(ｸﾚｰﾝ能力) ④ | [5 empty] | 埋設物等 |  |  | (選択) |  |  | 天端 |  | GL－ |  |  |  |  | ｍ | [6 empty] | 各検査証、年次点検（検査標章貼付） 月例点検、持込時点検、作業開始前点検
[17 empty] | 防護方法 | [12 empty] | 吊上げる荷の品名、重量、許容荷重 ジブの長さ、作業半径
|  |  |  | ( | ) |  |  | 判定 （④＞③） | [5 empty] | ｸﾚｰﾝ等のﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 取替時期 |  |  | 取替日 | [5 empty] | 年 |  | 月 |  |  | 日 |  | 玉掛の方法(吊り方)、玉掛ﾜｲﾔｰの径 |  |  |  | 各保有資格（免許証、技能講習、特別教育） の確認
[17 empty] | 取替時ｱﾜﾒｰﾀｰ | [9 empty] | Ｈｒ |  |  | 旋回方向
|  |  |  | ( | ) |  |  | 定格荷重に対する 吊り荷重量率(%) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | ※ｸﾚｰﾝ足元養生、起伏ﾜｲﾔｰ交換時期、玉掛ﾜｲﾔｰの 選定に関しては、【(参考)ｱｳﾄﾘｶﾞｰ下補強・玉掛ﾜｲﾔｰ選定計算】sheetを参照 | [15 empty] | ｸﾚｰﾝの操作方法(自由降下の禁止) |  |  |  | 東亜・安責者・作業指揮者・運転者・誘導員 合図者、他役割担当者の確認受領
合図の方法、合図位置
(免)：免許取得 (主)：作業主任者 (技)：技能講習終了 (教)：特別教育終了 (指)：指名業務 〔別紙：教育・講習・免許等資格名と番号一覧参照〕
注意事項
移動式クレーン
車両系建設機械
詳細は作業指揮者と打合せて作業して下さい・本書で指示された作業以外の作業は、当社から新たに指示があるまでしないで下さい（共通注意事項）
絶対に過負荷防止装置・巻過ぎ防止装置等安全装置を解除して運転しないこと
絶対に安全装置を解除して運転しないこと
補巻・主巻とも自由降下の禁止
作業を行う時は、機体を水平に設置して下さい
当社確認事項
移動式クレーン検査証
移動式クレーン運転免許証
特定自主検査済み票の貼付け
車両系建設機械技能講習修了証
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ
Note on BE42: 最大吊荷重時の玉掛ﾜｲﾔｰの径・長さ・ 本数を記載。
Note on BH44: 地盤改良の深さを 記載。(小数点1桁 まで)
Note on BK44: 耐力値を記載。
Note on BO44: （備考）補足説明を記載。
Note on BM48: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を 記載。
Note on BI52: 西暦で記載。

## (参考)ｱｳﾄﾘｶﾞｰ下補強方法・玉掛ﾜｲﾔｰ選定計算
(参考)クレーン・玉掛けワイヤーについて
① クレーン足元の養生 (東亜社内基準：クレーン・建設機械等作業管理基準より抜粋)
①-１．トラッククレーンなどのアウトリガーフロート1脚に必要な敷鉄板の目安
①-２．クローラクレーンなどのアウトリガーフロート1脚に必要な敷鉄板の目安
①-３．トラッククレーン等の浅層混合処理（厚さ1.0ｍ）施工後に必要な鉄板等の目安
①-４．クローラクレーン等の浅層混合処理（厚さ1.0ｍ）施工後に必要な鉄板等の目安
② クレーン起伏ワイヤーの交換目安 （東亜社内基準：クレーン・建設機械等作業管理基準より抜粋)
|  | ワイヤ仕様 |  |  |  |  | D/d |  |  |  | 交換基準
[7 empty] | （ｼｰﾌﾞ径／ﾜｲﾔ径） |  |  |  | 運転時間 |  |  | 使用期間
|  | Ws（31） |  |  |  |  | D/d≧20 |  |  |  | 2,400時間 |  |  | 1年
|  | （ｳｫｰﾘﾝﾄﾝｼｰﾙ型） |  |  |  |  | D/d＜20 |  |  |  | 1,200時間 |  |  | 6ヶ月
|  | Fi（29） |  |  |  |  | D/d≧20 |  |  |  | 1,200時間 |  |  | 6ヶ月
|  | （フィラー型） |  |  |  |  | D/d＜20 |  |  |  | 1,200時間 |  |  | 6ヶ月
|  | ａ． | 運転時間、使用期間は、クレーンメーカー指定仕様の新品ワイヤロープと交換した時からをさすものとする。
|  | ｂ． | 運転時間又は使用期間とは、機械の実稼働時間又は期間とし、休止期間は含まないものとする。ただし、休止期間中はﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟをﾄﾞﾗﾑに巻き取り、養生管理が適正に行われ、再使用前の点検で異常がないことが確認されたものに限る。（点検者、点検日、点検内容等を記録した点検確認記録表の提出を必須とする）
|  | ｃ． | 前項のｂ．はﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ保守管理安全講習修了者等の知見を有する者（ジブを倒し起伏用ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟの外部・内部検査を行い、当該ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟの継続使用又は交換の判断を適切にできるものをいう）による検査を実施し、継続使用の判断のできたものは交換時期を延期できる。ただし、延長期間は最大で1,200時間以内又は6ヶ月以内とする。
③ 玉掛ワイヤーの選定
使用する玉掛ワイヤーの安全荷重(モード係数による算定)
|  | 吊荷荷重 | [7 empty] | ｔ
|  | 使用するﾜｲﾔｰ種別 |  |  |  |  | (選択してください)
|  | 吊りワイヤ―本数 |  |  |  |  | (選択してください) |  |  |  | ※ 「玉掛け作業の安全に係るｶﾞｲﾄﾞﾗｲﾝの解説」では、『吊り点数が4点の場合、均等に荷重がかかり難いため、3本吊りのﾓｰﾄﾞ係数を用いる必要がある』ので、4本吊りで確実に荷重が均等にかかるとき以外は【3本】を選択
|  | 吊り角度 |  |  |  |  | (選択してください)
|  | 使用するワイヤー1本にかかる荷重は | [7 empty] | #N/A |  | t
|  | 使用するワイヤーの公称径は | [7 empty] | #N/A |  | ｍｍ以上が必要
[8 empty] | 基本安全荷重（ｔ） | [13 empty] | ﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ素線の破断荷重による分類
(選択してください) | [8 empty] | ﾛｰﾌﾟの区分 |  |  | 6x24 |  |  | 6x37 | [6 empty] | 種別 | 素線引張り強さ
6ｘ24 G種 |  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 公称径 |  |  |  | Ｇ種 | Ａ種 |  | Ｇ種 | Ａ種 | [5 empty] | Ｇ種 | 1470N/mm2級
6ｘ24 A種 |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 6 |  |  |  | 0.28 | 0.3 |  | 0.302 | 0.324 | 60 | 5000 | 5000 | 30.2 | 32.4 | Ａ種 | 1620N/mm2級
6ｘ37 G種 |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 8 |  |  |  | 0.497 | 0.537 |  | 0.537 | 0.577 | 56 | 4000 | 4000 | 26.3 | 28.3
6ｘ37 A種 |  |  |  |  | #N/A | #N/A |  | 9 |  |  |  | 0.63 | 0.678 |  | 0.679 | 0.73 | 52 | 3000 | 3000 | 22.6 | 24.4
[8 empty] | 10 |  |  |  | 0.778 | 0.837 |  | 0.839 | 0.902 | 48 | 2000 | 2000 | 19.3 | 20.7
[8 empty] | 12 |  |  |  | 1.11 | 1.2 |  | 1.2 | 1.3 | 44 | 1000 | 1000 | 16.2 | 17.5
(選択してください) | ０° | ０°を超え30°以下 | 30°を超え60°以下 | 60°を超え90°以下 | 90°を超え120°以下 |  |  | 14 |  |  |  | 1.52 | 1.64 |  | 1.64 | 1.76 | 40 | 12.4 | 13.4 | 13.4 | 14.4
1本 | 1 | [6 empty] | 16 |  |  |  | 1.98 | 2.14 |  | 2.14 | 2.31 | 36 | 10 | 10.8 | 10.8 | 11.6
2本 | 2 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1 |  |  | 18 |  |  |  | 2.51 | 2.71 |  | 2.71 | 2.92 | 32 | 7.97 | 8.58 | 8.58 | 9.24
3本 | 3 | 2.8 | 2.5 | 2.1 | 1.5 |  |  | 20 |  |  |  | 3.11 | 3.34 |  | 3.34 | 3.6 | 30 | 7 | 7.54 | 7.54 | 8.12
4本 | 4 | 3.8 | 3.4 | 2.8 | 2 |  |  | 22 |  |  |  | 3.77 | 4.06 |  | 4.06 | 4.36 | 28 | 6.1 | 6.57 | 6.57 | 7.07
|  |  |  | #N/A |  |  |  | 24 |  |  |  | 4.48 | 4.82 |  | 4.82 | 5.2 | 26 | 5.25 | 5.65 | 5.67 | 6.1
|  |  |  | #N/A | #N/A | #N/A |  | 26 |  |  |  | 5.25 | 5.65 |  | 5.67 | 6.1 | 24 | 4.48 | 4.82 | 4.82 | 5.2
(選択してください) | [7 empty] | 28 |  |  |  | 6.1 | 6.57 |  | 6.57 | 7.07 | 22 | 3.77 | 4.06 | 4.06 | 4.36
０° | [7 empty] | 30 |  |  |  | 7 | 7.54 |  | 7.54 | 8.12 | 20 | 3.11 | 3.34 | 3.34 | 3.6
０°を超え30°以下 | [7 empty] | 32 |  |  |  | 7.97 | 8.58 |  | 8.58 | 9.24 | 18 | 2.51 | 2.71 | 2.71 | 2.92
30°を超え60°以下 | [7 empty] | 36 |  |  |  | 10 | 10.8 |  | 10.8 | 11.6 | 16 | 1.98 | 2.14 | 2.14 | 2.31
60°を超え90°以下 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 12.4 | 13.4 |  | 13.4 | 14.4 | 14 | 1.52 | 1.64 | 1.64 | 1.76
90°を超え120°以下 | [7 empty] | 44 | [6 empty] | 16.2 | 17.5 | 12 | 1.11 | 1.2 | 1.2 | 1.3
[8 empty] | 48 | [6 empty] | 19.3 | 20.7 | 10 | 0.778 | 0.837 | 0.839 | 0.902
[8 empty] | 52 | [6 empty] | 22.6 | 24.4 | 9 | 0.63 | 0.678 | 0.679 | 0.73
[8 empty] | 56 | [6 empty] | 26.3 | 28.3 | 8 | 0.497 | 0.537 | 0.537 | 0.577
[8 empty] | 60 | [6 empty] | 30.2 | 32.4 | 6 | 0.28 | 0.3 | 0.302 | 0.324
ﾜｲﾔｰ1本で2点吊りした場合は、吊りﾜｲﾔｰ本数は【2本】を選択
安確様式一覧へ

## 海上ｸﾚｰﾝ計画書
| 安確様式－第１３号-2 |  |  |  |  | （法20条 クレ則66条の二） | [12 empty] | （法33条第2項 則667条）
| 海上クレーン |  |  |  |  | 作業計画書兼 |  |  |  |  | 海上クレーン | [5 empty] | 作業内容等通知書 | [15 empty] | 年 | 月 | 日：作成
[9 empty] | 作業名 | [18 empty] | 統括安全 | 元方安全 | 担当 |  | 安全衛生 | 会社名
打合せ者 |  | 東 亜 | [25 empty] | 衛生責任者 | 衛生管理者 |  |  | 責任者 | 運転士名
[9 empty] | 計画書対応期間 |  |  |  | 月 |  | 日～ | 月 |  | 日（ |  |  | 日間）
協力会社
| 【作業方法】 | [5 empty] | 平 面 図 | [14 empty] | 側 面 図
使 用 機 械
機械名 |  |  | 能力 | 使用目的
作 業 者 の 配 置
役割 |  |  | 名前 | 必要資格
（労基署推奨）吊り荷重量≦定格荷重×80%
|  |  |  | ( | ) |  |  | 吊り荷名
確認事項
|  |  |  | ( | ) |  |  | 吊り荷重量(最大) ① | [23 empty] | 気象海象予測は、最新か。急変(作業中止基準を超える)する恐れはないか
|  |  |  | ( | ) |  |  | フック＋吊具重量 ② | [18 empty] | 注意事項 |  |  |  |  | 作業船は、予測される風向きや潮流を考慮した配置になっているか、アンカーが引けることのないよう適切な計画になっているか。
安全装置解除ｷｰ保管場所 （OP会社、TOA事務所）
|  |  |  | ( | ) |  |  | 作業時最大重量 ③＝①+② |  | 0 |  | 0 | [15 empty] | 過負荷防止解除禁止、巻過防止装置の有無 |  |  |  | 潜水士の送気ホースとアンカーチェーンが干渉しない配置になっているか
運転中の離脱禁止
|  |  |  | ( | ) |  |  | ジブの長さ | [19 empty] | 強風時の措置（ﾌﾞｰﾑ・ｼﾞﾌﾞ収納）、作業中止 |  |  |  | 潜水士による玉掛け・玉外し作業がある場合、作業手順、退避の合図、退避位置、海上における潜水士の位置の確認方法は明確になっているか
記載事項
|  |  |  | ( | ) |  |  | 作業半径 | [5 empty] | 合図方法 |  |  | 方法(優先①) |  |  | 方法(優先②) |  |  | 方法(優先③) |  |  |  |  | 立入禁止範囲の設定、柵と標識による明示
[17 empty] | (選択) |  |  | (選択) |  |  | (選択) |  |  |  |  | 玉掛する場所、位置 |  |  | 当社確認事項
|  |  |  | ( | ) |  |  | 定格総荷重(ｸﾚｰﾝ能力) ④ | [5 empty] | 玉掛ﾜｲﾔｰ |  |  | 径：φ 、長さ： m、 本数： 本 | [10 empty] | 玉外しする場所(荷降ろし位置) |  |  |  | 各検査証、年次点検（検査標章貼付） 月例点検、持込時点検、作業開始前点検
吊上げる荷の品名、重量、許容荷重 ジブの長さ、作業半径
|  |  |  | ( | ) |  |  | 判定 （④＞③） | [5 empty] | ｸﾚｰﾝ等のﾜｲﾔｰﾛｰﾌﾟ 取替時期 |  |  | 取替日 |  |  |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 |  | 玉掛の方法(吊り方)、玉掛ﾜｲﾔｰの径 |  |  |  | 各保有資格（免許証、技能講習、特別教育） の確認
[17 empty] | 取替時ｱﾜﾒｰﾀｰ | [7 empty] | Ｈｒ |  |  | 旋回方向
|  |  |  | ( | ) |  |  | 定格荷重に対する 吊り荷重量率(%) |  | #DIV/0! |  | #DIV/0! |  | ※ｸﾚｰﾝ足元養生、起伏ﾜｲﾔｰ交換時期、玉掛ﾜｲﾔｰの 選定に関しては、【(参考)ｱｳﾄﾘｶﾞｰ下補強・玉掛ﾜｲﾔｰ選定計算】sheetを参照 | [13 empty] | ｸﾚｰﾝの操作方法(自由降下の禁止) |  |  |  | 東亜・安責者・作業指揮者・運転者・誘導員 合図者、他役割担当者の確認受領
合図の方法、合図位置
(免)：免許取得 (主)：作業主任者 (技)：技能講習終了 (教)：特別教育終了 (指)：指名業務 〔別紙：教育・講習・免許等資格名と番号一覧参照〕
注意事項
移動式クレーン
車両系建設機械
詳細は作業指揮者と打合せて作業して下さい・本書で指示された作業以外の作業は、当社から新たに指示があるまでしないで下さい（共通注意事項）
絶対に過負荷防止装置・巻過ぎ防止装置等安全装置を解除して運転しないこと
絶対に安全装置を解除して運転しないこと
補巻・主巻とも自由降下の禁止
作業を行う時は、機体を水平に設置して下さい
当社確認事項
移動式クレーン検査証
移動式クレーン運転免許証
特定自主検査済み票の貼付け
車両系建設機械技能講習修了証
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ
Note on BE50: 最大吊荷重時の玉掛ﾜｲﾔｰの径・長さ・ 本数を記載。
Note on BI52: 西暦で記載。

## ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車計画書
| 安確様式－第１３号-3 |  |  |  |  | （法20条 則155条） | [9 empty] | （法33条第2項 則667条）
| ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 |  |  |  |  | 作業計画書兼 |  |  | ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車 |  |  |  |  | 作業内容等通知書 | [11 empty] | 年 | 月 | 日:作成
[8 empty] | 作業名 | [12 empty] | 統括安全 | 元方安全 | 担当 |  | 安全衛生 | 会社名
打合せ者 |  | 東 亜 | [18 empty] | 衛生責任者 | 衛生管理者 |  |  | 責任者 | 運転士名
[8 empty] | 計画書対応期間 |  | 月 |  | 日～ | 月 |  | 日（ |  |  | 日間）
協力会社
| 【作業方法】 | [5 empty] | 平 面 図 | [11 empty] | 側 面 図
使 用 機 械
機械名 |  |  | 能力 | 使用目的
作 業 者 の 配 置
役割 |  |  | 名前 | 必要資格
|  |  |  | ( | )
|  |  |  | ( | )
[14 empty] | 有・無 |  |  | 対策内容
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 架空線 |  |  | （選択） |  |  | （選択） |  |  | 記載事項 |  |  |  | 注意事項
[21 empty] | 立入禁止範囲の設定、柵と標識による明示 |  |  |  | ゴムホースの脱落防止措置
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 据付場所の地盤 状況 |  |  | （選択） | [6 empty] | 架空線の有無、位置 |  |  |  | 洗浄時のボール受管の緊結状態
[21 empty] | 据付場所(地盤の状況・脚部の補強方法) |  |  |  | 閉塞した輸送管切離し時の内部圧減少 吹出防止
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 脚部の補強方法 |  |  | （選択） |  |  | （選択） |  |  |  | 作業指揮者の配置場所 |  |  |  | 強風時の措置（ブーム収納）、作業中止
生ｺﾝ車の回転、待機場所、誘導員の配置
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 傾斜地駐車時の 逸走防止装置 |  |  | （選択） |  |  | （選択） |  |  |  | 傾斜地駐車時の逸走防止装置
[21 empty] | ポンプ車遠隔操作者の配置場所 |  |  | 当社確認事項
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 縦配管の固定方法 |  |  | 固定 必須 |  |  | （選択） |  |  |  | 縦配管の固定方法 |  |  |  | 各検査証、年次点検（検査標章貼付） 月例点検、持込時点検、作業開始前点検
ｺﾝｸﾘｰﾄの打設順序（ﾎｰｽ等の移動順序）
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 合図方法 |  |  | （選択） |  |  | （選択） |  |  | ・ | 装置操作者とﾎｰｽ先端保持者の合図方法 |  |  |  | 各保有資格（免許証、技能講習、特別教育） の確認
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | ※ポンプ車の脚部の補強方法に関しては、 【(参考)ｸﾚｰﾝ・玉掛け】sheetを参照。 | [13 empty] | 東亜・安責者・作業指揮者・運転者 誘導員・合図者・他役割担当者の確認受領
(免)：免許取得 (主)：作業主任者 (技)：技能講習終了 (教)：特別教育終了 (指)：指名業務 〔別紙：教育・講習・免許等資格名と番号一覧参照〕
Note on BO43: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載。
Note on BO45: 土質がその他の場合は、具体的な土質を記載。
Note on BO47: 補強方法がその他の場合は、具体的な補強方法を記載。
Note on BO49: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載。
Note on BO51: 固定方法がその他の場合は、具体的な固定方法を記載。
Note on BO53: 合図方法がその他の場合は、具体的な方法を記載。合図方法が複数の場合は、左記選択以外の合図方法も記載。
注意事項
移動式クレーン
車両系建設機械
詳細は作業指揮者と打合せて作業して下さい・本書で指示された作業以外の作業は、当社から新たに指示があるまでしないで下さい（共通注意事項）
絶対に過負荷防止装置・巻過ぎ防止装置等安全装置を解除して運転しないこと
絶対に安全装置を解除して運転しないこと
補巻・主巻とも自由降下の禁止
作業を行う時は、機体を水平に設置して下さい
当社確認事項
移動式クレーン検査証
移動式クレーン運転免許証
特定自主検査済み票の貼付け
車両系建設機械技能講習修了証
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 車両系建設機械計画書
| 安確様式－第１３号-4 |  |  |  |  | （法20条 則155条） | [9 empty] | （法33条第2項 則667条）
| 車両系建設機械 |  |  |  |  | 作業計画書兼 |  |  | 車両系建設機械 |  |  |  |  | 作業内容等通知書 | [13 empty] | 年 | 月 | 日:作成
[8 empty] | 作業名 | [14 empty] | 統括安全 | 元方安全 | 担当 |  | 安全衛生 | 会社名
打合せ者 |  | 東 亜 | [20 empty] | 衛生責任者 | 衛生管理者 |  |  | 責任者 | 運転士名
[8 empty] | 計画書対応期間 |  | 月 |  | 日～ | 月 |  | 日（ |  |  | 日間）
協力会社
| 【作業方法】 | [5 empty] | 平 面 図 | [11 empty] | 側 面 図
使 用 機 械
機械名 |  |  | 能力 | 使用目的
作 業 者 の 配 置
役割 |  |  | 名前 | 必要資格
|  |  |  | ( | )
|  |  |  | ( | )
[14 empty] | 有・無 |  |  | 対策内容
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 架空線 |  |  | （選択） |  |  | （選択） |  |  |  |  | 記載事項 |  |  |  | 注意事項
[23 empty] | 立入禁止区域の設定と明示措置 |  |  |  | 主用途以外の使用禁止
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 埋設物 |  |  | （選択） |  |  | 天端 | GL－ |  |  | ｍ |  | 架空線、埋設物の有無、位置 |  |  |  | 安全装置解除の禁止
[14 empty] | 防護方法 | [8 empty] | 作業区域や作業範囲等の設定 |  |  |  | 離席時ｷｰ抜き､ﾊﾞｹｯﾄ、排土板降下、ﾌﾞﾚｰｷ
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 重機等の転落転倒 防止対策 |  |  | （選択） |  |  | （選択） | [5 empty] | 重機や車両の運行経路、道路の幅員 |  |  |  | ヘッドガード取り外し禁止
重機や車両等の転落転倒防止措置の内容
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 傾斜地駐車時の 逸走防止装置 |  |  | （選択） |  |  | （選択） | [5 empty] | 敷鉄板や路肩表示、勾配の設定
[23 empty] | 傾斜地駐車時の逸走防止装置 |  |  | 当社確認事項
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 場内制限速度 | [8 empty] | ｋｍ/h |  |  | 制限速度の設定と標識設置場所 |  |  |  | 各検査証、年次点検（検査標章貼付） 月例点検、持込時点検、作業開始前点検
作業指揮者・誘導員・合図者等の配置状況
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 重機との接触防止 対策 |  |  | （選択） |  |  | （選択） |  |  |  |  | ・ | 重機との接触防止対策 |  |  |  | 各保有資格（免許証、技能講習、特別教育） の確認
作業内容・方法
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 解体用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄ重量、交換時の対策 |  |  | （選択） |  |  | 最大重量 |  |  |  | ｔ |  | 解体用ｱﾀｯﾁﾒﾝﾄの重量、交換時の転倒防止 |  |  |  | 東亜・安責者・作業指揮者・運転者 誘導員・合図者・他役割担当者の確認受領
対策内容
(免)：免許取得 (主)：作業主任者 (技)：技能講習終了 (教)：特別教育終了 (指)：指名業務 〔別紙：教育・講習・免許等資格名と番号一覧参照〕
注意事項
移動式クレーン
車両系建設機械
詳細は作業指揮者と打合せて作業して下さい・本書で指示された作業以外の作業は、当社から新たに指示があるまでしないで下さい（共通注意事項）
絶対に過負荷防止装置・巻過ぎ防止装置等安全装置を解除して運転しないこと
絶対に安全装置を解除して運転しないこと
補巻・主巻とも自由降下の禁止
作業を行う時は、機体を水平に設置して下さい
当社確認事項
移動式クレーン検査証
移動式クレーン運転免許証
特定自主検査済み票の貼付け
車両系建設機械技能講習修了証
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ
Note on BO43: 対策内容がその他の場合は、具体的な 対策内容を記載。
Note on BI46: 具体的な防護方法を 記載。
Note on BO47: 対策内容がその他の場合は、具体的な 対策内容を記載。
Note on BO49: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策を記載。
Note on BO53: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載｡対策内容が複数の場合は、左記選択以外も記載。
Note on BI56: 具体的な対策内容を記載。

## 車両系荷役運搬機械計画書
| 安確様式－第１３号-5 |  |  |  |  | （法20条 則151条の三） | [9 empty] | （法33条第2項 則667条）
車両系荷役運搬機械 | [5 empty] | 作業計画書兼 |  |  | 車両系荷役運搬機械 |  |  |  |  | 作業内容等通知書 | [13 empty] | 年 | 月 | 日:作成
[8 empty] | 作業名 | [14 empty] | 統括安全 | 元方安全 | 担当 |  | 安全衛生 | 会社名
打合せ者 |  | 東 亜 | [20 empty] | 衛生責任者 | 衛生管理者 |  |  | 責任者 | 運転士名
[8 empty] | 計画書対応期間 |  | 月 |  | 日～ | 月 |  | 日（ |  |  | 日間）
協力会社
| 【作業方法】 | [5 empty] | 平 面 図 | [11 empty] | 側 面 図
使 用 機 械
機械名 |  |  | 能力 | 使用目的
作 業 者 の 配 置
役割 |  |  | 名前 | 必要資格
|  |  |  | ( | )
|  |  |  | ( | )
[14 empty] | 有・無 |  |  | 対策内容
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 架空線 |  |  | （選択） |  |  | （選択） |  |  |  |  | 記載事項 |  |  |  | 注意事項
[23 empty] | 立入禁止区域の設定と明示措置 |  |  |  | 主用途以外の使用禁止
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 埋設物 |  |  | （選択） |  |  | 天端 | GL－ |  |  | ｍ |  | 架空線･埋設物の有無、位置 |  |  |  | 安全装置解除の禁止
[14 empty] | 防護方法 | [8 empty] | 作業区域や作業範囲等の設定、広さ |  |  |  | 離席時のキー抜き､ﾌｫｰｸ、ｼｮﾍﾞﾙ等の降下 ﾌﾞﾚｰｷ
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 荷役運搬機械の転落転倒防止対策 |  |  | （選択） |  |  | （選択） | [5 empty] | 荷役運搬機械の運行経路、距離、道路の幅員 |  |  |  | 荷台への乗車制限（原則乗車席以外禁止）
荷役運搬機械の転落転倒防止措置の内容
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 傾斜地駐車時の逸走防止装置 |  |  | （選択） |  |  | （選択） | [5 empty] | 敷鉄板や路肩表示、勾配の設定
[23 empty] | 傾斜地駐車時の逸走防止装置 |  |  | 当社確認事項
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 場内制限速度 | [8 empty] | ｋｍ/h |  |  | 制限速度の設定と標識設置場所 |  |  |  | 各検査証、年次点検（検査標章貼付） 月例点検、持込時点検、作業開始前点検
作業指揮者・誘導員・合図者等の配置状況
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 荷役運搬機械との接触防止対策 |  |  | （選択） |  |  | （選択） |  |  |  |  | ・ | 作業内容・方法 |  |  |  | 各保有資格（免許証、技能講習、特別教育） の確認
荷役運搬機械との接触防止対策
|  |  |  | ( | ) | [5 empty] | 荷崩れ、落下、飛散の防止方法 |  |  | （選択） |  |  | （選択） | [5 empty] | 荷崩れ･落下･飛散の防止方法 |  |  |  | 東亜・安責者・作業指揮者・運転者 誘導員・合図者・他役割担当者の確認受領
(免)：免許取得 (主)：作業主任者 (技)：技能講習終了 (教)：特別教育終了 (指)：指名業務 〔別紙：教育・講習・免許等資格名と番号一覧参照〕
注意事項
移動式クレーン
車両系建設機械
詳細は作業指揮者と打合せて作業して下さい・本書で指示された作業以外の作業は、当社から新たに指示があるまでしないで下さい（共通注意事項）
絶対に過負荷防止装置・巻過ぎ防止装置等安全装置を解除して運転しないこと
絶対に安全装置を解除して運転しないこと
補巻・主巻とも自由降下の禁止
作業を行う時は、機体を水平に設置して下さい
当社確認事項
移動式クレーン検査証
移動式クレーン運転免許証
特定自主検査済み票の貼付け
車両系建設機械技能講習修了証
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ
Note on BO43: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載。
Note on BI46: 具体的な対策内容を 記載。
Note on BO47: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載。
Note on BO49: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載。
Note on BO53: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載。
Note on BO55: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載。

## 高所作業車計画書
| 安確様式－第１３号-6 |  |  |  |  | （法20条 則194の九） | [14 empty] | （法33条第2項 則667条）
| 高所作業車 |  |  |  |  | 作業計画書兼 |  |  |  |  | 高所作業車 | [7 empty] | 作業内容等通知書 | [12 empty] | 年 | 月 | 日作成
[9 empty] | 作業名 | [17 empty] | 統括安全 | 元方安全 | 担当 |  | 安全衛生 | 会社名
打合せ者 |  | 東 亜 | [24 empty] | 衛生責任者 | 衛生管理者 |  |  | 責任者 | 運転士名
[9 empty] | 計画書対応期間 | [5 empty] | 月 |  | 日～ | 月 |  | 日（ |  |  | 日間）
協力会社
| 【作業方法】 | [5 empty] | 平 面 図 | [16 empty] | 側 面 図
使 用 機 械
機械名 |  |  | 能力 | 使用目的
作 業 者 の 配 置
役割 |  |  | 名前 | 必要資格
|  |  |  | ( | ) |  |  |  |  | 有・無 | 対策内容
[8 empty] | 架空線 |  | （選択） | （選択） | [5 empty] | 合図方法 |  | 方法(優先①) |  |  | 方法(優先②) |  |  | 方法(優先③) | 記載事項 |  |  |  | 注意事項
|  |  |  | ( | ) | [13 empty] | (選択) |  |  | (選択) |  |  | (選択) |  | 立入禁止区域の設定と明示措置 |  |  |  | 主用途以外の使用禁止
[8 empty] | 埋設物 |  | （選択） | 天端 | GL－ |  |  |  | ｍ | ﾊﾞｹｯﾄ⇔天井 挟まれ防止対策 |  | (選択) |  |  | 防止対策 |  |  |  |  | 架空線・埋設物の有無、位置 |  |  |  | 作業員を乗せての走行禁止 （作業床で走行操作する構造以外）
|  |  |  | ( | ) |  |  |  |  | 防護方法 | [11 empty] | (選択) |  |  |  |  | 高所作業車の配置、運行経路
[8 empty] | 沈下防止 (敷鉄板、砕石等) |  | （選択） | （選択） | [15 empty] | ｱｳﾄﾘｶﾞｰ設置場所、沈下防止 |  |  |  | 離席時のキー抜き、作業床の降下
|  |  |  | ( | ) | [21 empty] | 制限速度の設定と標識設置場所 |  |  |  | バケットからの乗り移り禁止
[8 empty] | 場内制限速度 | [5 empty] | ｋｍ／ｈ |  |  | 備考 | [9 empty] | 作業床の高さ及びブームの長さ
|  |  |  | ( | ) | [21 empty] | 作業指揮者・誘導員・合図者等の配置状況
[8 empty] | 作業床の高さ | [5 empty] | ｍ | [12 empty] | 作業員の墜落制止用器具の仕様・使用方法 |  |  | 当社確認事項
|  |  |  | ( | ) | [21 empty] | 作業内容・方法 |  |  |  | 各検査証、年次点検（検査標章貼付） 月例点検、持込時点検、作業開始前点検
[8 empty] | ブームの長さ | [5 empty] | ｍ | [12 empty] | 旋回方向
|  |  |  | ( | ) |  |  | 墜落制止用器具 |  | 仕様① |  |  | 仕様② | [13 empty] | 作業床以外での操作時の合図方法 |  |  |  | 各保有資格（免許証、技能講習、特別教育）の確認
[10 empty] | （選択） |  |  | （選択） | [13 empty] | バケットと天井との挟まれ防止措置
|  |  |  | ( | ) | [25 empty] | 東亜・安責者・作業指揮者・運転者 誘導員・合図者・他役割担当者の確認受領
(免)：免許取得 (主)：作業主任者 (技)：技能講習終了 (教)：特別教育終了 (指)：指名業務 〔別紙：教育・講習・免許等資格名と番号一覧参照〕
注意事項
移動式クレーン
車両系建設機械
詳細は作業指揮者と打合せて作業して下さい・本書で指示された作業以外の作業は、当社から新たに指示があるまでしないで下さい（共通注意事項）
絶対に過負荷防止装置・巻過ぎ防止装置等安全装置を解除して運転しないこと
絶対に安全装置を解除して運転しないこと
補巻・主巻とも自由降下の禁止
作業を行う時は、機体を水平に設置して下さい
当社確認事項
移動式クレーン検査証
移動式クレーン運転免許証
特定自主検査済み票の貼付け
車両系建設機械技能講習修了証
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ
Note on AR40: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載。
Note on AL43: 具体的な防護方法を 記載。
Note on AR44: 対策内容がその他の場合は、具体的な対策内容を記載。
Note on BE44: 防止対策がその他の場合は、具体的な防止対策を 記載。
Note on AH53: 使用方法を記載。

## 作業手順書
安確様式－第１４号
作業手順書（安全・施工） | [11 empty] | 東亜確認欄
工事名 | [11 empty] | 協力会社名
安全衛生責任者 | [11 empty] | 作成者
工種名 | [11 empty] | 作業名
作業期間 |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 ～ |  |  |  |  | 年 | 月 |  | 日
作成年月日 |  |  |  | 年 |  |  | 月 |  | 日 作成 |  |  | 改定年月日 | [8 empty] | 年 | 月 | 日 改定
使用設備・機械 | [11 empty] | 使用工具・機器
安全設備 保護具 | [11 empty] | 使用資材
作業に必要な主な資格と配置予定者 （作業主任者・作業指揮者・監視人等）：
協力会社・関係者周知記録 （サイン）： | [7 empty] | 年 |  | 月 |  | 日
備考 （打合せ事項・確認事項等）：
| 作業工程 | 作業の順序 |  |  | 施工上の要点 | [5 empty] | 危険性又は有害性等 （予想される災害） |  |  |  | 重大性 |  | 可能性 | 評価点 | 評 価 | 危険性又は健康障害 の防止対策 |  |  |  | 誰 が
１ 準備工
２
３
４
| 作業工程 | 作業の順序 |  |  | 施工上の要点 | [5 empty] | 危険性又は有害性等 （予想される災害） |  |  |  | 重大性 |  | 可能性 | 評価点 | 評 価 | 危険性又は健康障害 の防止対策 |  |  |  | 誰 が
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 非定常作業打合せフロー
非定常作業打合せフロー
非定常作業とは：作業中に生じた変更や追加の作業。現場条件の変更や不測の事態などに対応するための作業、機械の点検・修理など、当初予定されていない作業を非定常作業とする。
《協力会社》 | 《元 請》
非定常作業の発生
統括安全衛生責任者又は 元方安全衛生管理者へ報告 | 作業をストップ
非定常作業打合せ 打合せ場所：非定常作業発生場所付近 参 加 者：元請社員、関係協力会社の安責者、作業従事者全員 使用帳票 ：簡易作業手順書 打合せ内容： ☆作業手順 ☆使用材料、使用機械工具、役割分担、有資格者の配置 ☆予想される危険とその対策 全員で確認周知
作業開始
作業実施 | 実施確認・指導
作業終了 | 簡易作業手順書(写し) の保管
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 簡易作業手順書
安確様式-第14号-1
簡易作業手順書 （対象：非定常作業のみ）
工事件名 |  |  |  | 協力会社名
作業名 |  |  |  | 記入者名
打合せ日 | 令和 年 月 日 | 作業期間 | 令和 年 月 日～令和 年 月 日
使用材料 |  |  | 使用機械 ・工具
役割分担： | 指揮者： | 玉掛者： |  | 合図者：
| 誘導員： | 運転者：
作業手順 |  |  | 予想される危険とその対策
打合せ・確認者署名 |  |  | その他
協力会社：
※解説図は裏面を使用する。
元請確認印
所長
元請：
注）「簡易作業手順書」は、手書き作成・提出を原則としています。
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 送り出し教育報告書
安確様式－第１５号 | [8 empty] | 東 亜 |  |  | ※Buildee使用時捺印不要。 受領済にすること。
確認欄
送り出し教育報告書
工事概要・作業所のルール（一次下請負人は元請資料を基に記入すること）
元請会社 | 元請会社：東亜建設工業㈱ |  |  | 作業所 |  | 作業所の方針 | 〔安全衛生方針〕
工事名称：
作業所長：
| 作業所住所： | [5 empty] | 〔環境方針〕
電話番号：
請負形態 | 一次協力会社 ( |  |  |  | )
| 二次協力会社 ( |  |  |  | ) |  | 〔品質方針〕
|  | 次協力会社 ( |  |  | )
（教育内容）教育実施者が必要に応じて追加記入して下さい。
教育内容
１． 自社工事の工事内容及び工期等の説明
① 作業内容、作業方法、作業手順等の周知
② 作業に必要な保護具、資格等の確認
２． 入場に関して必要なもの
① 作業に必要な「免許・資格」の所持 ＊新規入場者教育時に元請が確認する。
② 持込機器使用届（機械等の持込み時） ＊元請に提出、「持込機械届受理証」を受取り機械に貼る。
③ 作業に必要な保護具（安全帽、安全帯、手袋、保護眼鏡、保護マスク、救命胴衣等）
３． 健康状態の確認をする。（作業に適しているか） | [9 empty] | 確認事項 ※教育実施者が確認して記入すること
| ① 定期健康診断個人票、顔色、問いかけ等。 | [9 empty] | 既往症（熱中症含）、現在具合の悪い所
| ②健康状況、既往症等を確認し、業務内容・時間等、適正配置する。 | [9 empty] | あり（ ）、なし
４． 災害・事故等、緊急時の連絡方法の周知
① 元請の緊急時連絡体制
② 自社の緊急時連絡体制
＊ 災害・事故の大小に関わらず必ず報告すること。
５． 社会保険の適正な加入について
① 社会保険の加入についての説明・確認
誓約書
１．朝礼などの安全行事には必ず参加します。
２．作業に必要な保護具は必ず使用します。
３．無資格での作業は絶対にしません。
４．怪我はどんな小さなものでも報告します。
５．指示された以外の突発的作業が起きた時は、必ず報告します。
６．１日の終わりには、持場の片付けと、安全設備の復旧を行います。
７．不安全行動は絶対にしません。
８．不安全な設備・機械を見つけた時は、必ず報告します。
私は、会社が元請会社に提出する「作業員名簿」など安全衛生管理を行う上での
必要文書の提供について同意します。(個人情報保護法に基づく同意)
送り出し教育終了証・ | [7 empty] | 年 |  |  | 月 |  | 日
私が教育をしました。 | [6 empty] | 私は教育を受けました。
教育実施 | [6 empty] | 所属会社
会社名 | [6 empty] | (給料を貰っている会社)
実施者 | [6 empty] | 氏名
（自筆サイン）
【送り出し教育のフローチャート】
元請会社(東亜)
１次協力会社に必要な情報と教育資料｢当該シート｣を渡す。
教育資料を基に作業員の送り出し教育を実施する。
教育実施者は、氏名を記入する。
下位業者がある場合、下位業者に当該ｼｰﾄと教育資料を渡す。
下位協力会社
教育資料を基に作業員の送り出し教育を実施する。
教育実施者は、氏名を記入する。
作 業 員
このシートに自筆のサインをして入場時に１次協力会社の安全衛生責任者に提出する。
新規入場者教育を受ける。
一次協力会社
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## (参考)新規入場者調査票印刷手順
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 月度安全衛生管理活動表
安確様式－第１７号
月度安全衛生管理活動表
[5 empty] | （協力会社の安全衛生維持向上のための） | [8 empty] | 工事名：
| 年 | 月 | 日作成 | [10 empty] | 協力会社：
（協力会社にて作成し、毎月の災防協の時に提出する） | [13 empty] | 安全衛生 責任者：
作業内容 |  | 協力会社 |  | 作業期間 |  | 必要とする資格等 |  |  | 機械類の稼動状況 | [6 empty] | 危険性・健康障害防止対策の
[9 empty] | 当月持込機械 |  | 台数 | 持込済機械 |  |  | 台数 | 具体的方法
安全衛生管理方針・重点目標 | [7 empty] | 行 事 計 画 （安全施工サイクル） | [7 empty] | 前月の反省
１． | [7 empty] | 行事 |  | 内容 |  |  | 実施
１．
２．
２．
３．
３．
４．
４．
５．
５．
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 協力会社経営幹部の現場巡視結果報告
安確様式－第１８号
協力会社経営幹部の現場巡視結果報告書
| (東亜の) 作業所名： | [6 empty] | 工事名：
巡視 年月日 |  | 年 |  |  | 社名 |  | 役職 |  |  | 巡視者
|  | 月 |  | 日
巡視当日の 作業内容 （自社系列分）
自社系列作業員に対し指導した事項
[5 empty] | 声かけ合い運動 | 〇・△・✕
[5 empty] | ３・３・３運動 | 〇・△・✕
[5 empty] | 指差し呼称 | 〇・△・✕
元請に対する 意見・希望
上記に対する作業所長の回答及び 作業所長からの 意見・希望
[5 empty] | 声かけ合い運動 | 〇・△・✕
[5 empty] | ３・３・３運動 | 〇・△・✕
[5 empty] | 指差し呼称 | 〇・△・✕
作業所長は必要事項を必ず記入して協力会社へ写しを返却すること。
東亜確認欄
※Buildee使用時捺印不要。 受領済にすること。
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ
作業所長のコメントは、印刷後記入して協力会社へ 送るか、Buildee労務安全のコメント欄に統責者が書き込んで下さい。
注意)作業所長が記載したものは、東亜側からBuildeeには登録できません。

## ＴＢＭ－ＫＹＫ記録(A3横）
安確様式－第１９号
ＴＢＭ･ＫＹＫ記録･ﾋﾔﾘﾊｯﾄ報告 | [7 empty] | 年 月 日 | [5 empty] | 時 分 |  |  |  |  | 天気： |  |  |  |  | 東亜職員確認欄
会社名： | [10 empty] | 職長氏名： |  |  |  |  | ＫＹﾘｰﾀﾞｰ：
ＴＢＭ | 作業人数： |  |  | 名 |  | 作業時間： 時 分 ～ 時 分 | [11 empty] | 項 目 | [5 empty] | 指示・周知内容
| 作業予定(内容)： | [16 empty] | 職長の指示事項
| 必要な資格の確認 | [6 empty] | 足場組立等､型枠支保工､地山掘削､土止め支保工､鉄骨建て方、5mCon造解体、 酸欠作業､移動式ｸﾚｰﾝ、玉掛､高所作業車､車両系建設機械（整地･掘削･締固･基礎･解体）､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車、不整地運搬車､ｱｰｸ溶接､ｶﾞｽ溶断､ずい道(掘削･覆工)、 潜水士､送気員､連絡員､船舶免状､その他（ ） | [9 empty] | ①作業手順の指示
②作業間の連絡調整結果の周知
| 必要な保護具 | [6 empty] | ヘルメット、安全靴､安全帯（２丁掛け･ﾊｰﾈｽ型・胴ﾍﾞﾙﾄ型）､保護ﾒｶﾞﾈ、保護（防じん） ﾏｽｸ、手袋、耳栓、救命胴衣、反射ﾍﾞｽﾄ、その他（ ） | [9 empty] | ③労働災害防止の留意事項等
| （該当するものに○をつける） | [16 empty] | 元請からの指示・周知事項
ＫＹＫ（危険予知活動） | ＫＹﾃｰﾏ(作業内容) | [25 empty] | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度
～するとき ～して ～になる
| どんな危険性が | [6 empty] | 例 | 足場上にて型枠固めをするとき | [5 empty] | 金物材料を蹴飛ばし、落下して | [6 empty] | 下部作業員の頭に当たる |  |  |  |  | △ | × | △× | 4
| 潜んでいるか | [6 empty] | 1
| ・作業ｸﾞﾙｰﾌﾟで選んだ | [6 empty] | 2
| 項目に◎印をする | [6 empty] | 3
| 危険度判定 | 可能性 |  |  | かなり起こる(6ヶ月に1回程度）→ × | [7 empty] | たまに起こる(1年に1回程度）→ △ | [8 empty] | ほとんど起こらない(5年に1回程度）→ ○
|  | 重大性 |  |  | 極めて重大（死亡及び障害を伴う災害）→ × | [7 empty] | 重大（休業4日以上の災害程度）→ △ | [8 empty] | 軽微（休業3日以内・不休災害程度）→ ○
|  | 評価⇒危険度 |  |  | ×× → ５（極めて大きい） |  |  |  |  | ×△､△× → ４（かなり大きい） |  |  |  |  | ×○､△△､○× → ３（中程度） | [5 empty] | △○､○△ → ２（かなり小さい） |  |  |  | ○○ → １（極めて小さい）
～何を ～するとき ～をこうする
[8 empty] | 例 | 小物材料を | [5 empty] | 足場上に仮置きする時は | [6 empty] | 土嚢袋に入れ、足場上に固縛する
私達はこうする
・◎印の項目に対して対策を立てる
・対策のうち１つ選んで行動目標とする
| 「行動目標として唱和する」 | [6 empty] | 本日の行動目標（全員唱和）：
【重点実施事項の確認】 |  |  |  |  | ①声かけ合い運動（ ） | [5 empty] | ②3・3・3運動（ ） |  |  |  |  | ③指差し呼称（ ）
注）本日の自社実施結果を作業終了時に記入して下さい。 （凡例＝実施良好：○、一部実施：△、未実施：✕）
氏名（各自サイン） |  |  | 入場後 | 足場 点検者 (指名) | 服装 | 健康状態 |  | 災害事故 |  | ヒヤリハット |  | 氏名（各自サイン） |  | 入場後 | 足場 点検者 (指名) | 服装 | 健康状態 |  | 災害事故 |  | ヒヤリハット |  | ﾋﾔﾘ･ﾊｯﾄ報告･その他ｺﾐｭﾆｹｰｼｮﾝ
|  |  | 10日以内 |  | 保護具 | 始業時 | 終了時 | [6 empty] | 10日以内 |  | 保護具 | 始業時 | 終了時
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [7 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [7 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [7 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [7 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [7 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [7 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [7 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [7 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | 凡例 | 入場後（期間）：１０日以内「○」、11日以上「－」 | [5 empty] | 足場点検者： |  | 指名印：○
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 |  | 服装・健康状態： 良好○、 やや不良△、 不良× | [9 empty] | 報告者: |  |  | 確認者(東亜）:
※災害・事故、発注者・地元等からの苦情など、どんなことでもすぐに職員へ報告すること。
東亜建設工業株式会社 | [21 empty] | 作業所
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## ＴＢＭ－ＫＹＫ記録（A4縦）
安確様式－第１９号－１ | [15 empty] | 東亜建設工業確認欄
ＴＢＭ・ＫＹＫ記録・ヒヤリハット報告
|  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | （ |  | ) |  |  |  | 時 | 分 | 天候：
会社名： | [10 empty] | 職長氏名： |  |  |  |  | ＫＹﾘｰﾀﾞｰ：
| 項目 | [6 empty] | 内容 | [7 empty] | 職長の指示事項
ＴＢＭ | 作業人数 | [14 empty] | ①作業手順の指示
| 作業予定(内容) | [14 empty] | ②作業間の連絡調整結果の周知
| 作業時間 | [7 empty] | 時 |  | 分 | ～ |  | 時 | 分 | ③労働災害防止の留意事項など
| 必要な資格の確認 | [6 empty] | 足場組立等､型枠支保工､地山掘削､土止め支保工､鉄骨建て方、5mCon造解体、酸欠作業､移動式ｸﾚｰﾝ、玉掛､高所作業車､車両系建設機械（整地･掘削･締固･基礎･解体）､ｺﾝｸﾘｰﾄﾎﾟﾝﾌﾟ車、不整地運搬車、ｱｰｸ溶接､ｶﾞｽ溶断､ずい道(掘削･覆工)、潜水士､送気員､連絡員､船舶免状 その他（ ）
| 必要な保護具 | [6 empty] | ヘルメット、安全靴､安全帯（２丁掛け･ﾊｰﾈｽ型・胴ﾍﾞﾙﾄ型）､保護ﾒｶﾞﾈ、保護（防じん）ﾏｽｸ、 手袋、耳栓、救命胴衣、反射ﾍﾞｽﾄ、その他（ ）
(該当するものに○をつける)
元請からの指示・周知事項
ＫＹＫ（危険予知活動） | ＫＹﾃｰﾏ(作業内容) | [18 empty] | 可能性 | 重大性 | 評 価 | 危険度
| どんな危険性が潜んでいるか | [6 empty] | ～するとき ～して ～になる
[8 empty] | 例： | 足場上で型枠固めをするとき 金物材料を蹴飛ばして 下の作業員の頭に当たる | [10 empty] | △ | × | △× | 4
| ・作業ｸﾞﾙｰﾌﾟで選んだ 項目に◎印をする | [6 empty] | 1
2
3
| 危険度判定 | 可能性 |  | かなり起こる(6ヶ月に1回程度）→ × | [6 empty] | たまに起こる(1年に1回程度）→ △ | [5 empty] | ほとんど起こらない(5年に1回程度）→ ○
|  | 重大性 |  | 極めて重大（死亡及び障害を伴う災害）→ × | [6 empty] | 重大（休業4日以上の災害程度）→ △ | [5 empty] | 軽微（休業3日以内・不休災害程度）→ ○
|  | 評価→危険度 |  | ××→５（極めて大きい） |  |  |  | ×△､△×→４（かなり大きい） |  |  |  | ×○､△△､○×→３（中程度） |  |  | △○､○△→２（かなり小さい） |  |  |  | ○○ → １（極めて小さい）
| 私達はこうする |  |  |  |  | ～何を |  |  |  | ～するときは | [6 empty] | ～をこうする
| ・◎印の項目に対して対策を 立てる |  |  |  |  | 例 | 小物材料を |  |  | 足場上に仮置きするときは | [6 empty] | 土嚢袋に入れ足場上に固縛する
・対策のうち1つ選んで 行動目標とする
| 「行動目標として唱和する」 |  |  |  |  | 本日の行動目標（全員唱和)
ヒヤリハット報告・その他コミュニケーション | [9 empty] | 報告者： |  |  |  |  | 確認者（東亜）：
【重点実施事項の確認】 | [5 empty] | ①声かけ合い運動（ ） | [6 empty] | ②3・3・3運動（ ） |  |  |  |  | ③指差し呼称（ ）
注）本日の自社実施結果を作業終了時に記入して下さい。（凡例＝実施良好：○、一部実施：△、未実施：✕）
氏名（各自サイン） |  |  | 入場後 １０日 以内 | 足場 点検者 (指名) | 服装 | 健康状態 |  | 災害事故 |  | ヒヤリハット |  | 氏名（各自サイン） |  |  | 入場後 １０日 以内 | 足場 点検者 (指名) | 服装 | 健康状態 |  | 災害事故 |  | ヒヤリハット
[5 empty] | 保護具 | 始業時 | 終了時 | [9 empty] | 保護具 | 始業時 | 終了時
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | [8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 | 凡例 |  | 入場後（期間）： | １０日以内「○」、11日以上「－」 |  |  |  |  | 足場点検者： |  | 指名印：○
[8 empty] | 有 | 無 | 有 | 無 |  |  | 服装・健康状態： | 良好：○、 やや不良：△、 不良：×
東亜建設工業株式会社 | [16 empty] | 作業所
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## リスクアセスメントを取り入れた危険予知活動（KYK）の進め方
安確様式－第１９号－２
リスクアセスメントを取り入れた
危険予知活動（ＫＹＫ）の進め方
１、危険予知活動の目的とリスクアセスメント
現場の安全施工サイクルで毎日実施されている危険予知活動は、労働災害の発生原因を先取りし,現場や作業に潜む危険性又は有害性を自主的に発見し、
その除去・低減対策を立て、一人ひとりが危険に対する感受性や集中力、そして問題解決能力を高める活動であり、作業員の不安全行動による労働災害防止活動のためには欠かせないものである。
危険予知活動とリスクアセスメントの目指すところは、潜在する危険性又は有害性を作業開始前に予測し、その予測した危険性又は有害性に対して作業開始前に除去・低減対策を検討・実施して作業を行う
ことから類似的な活動といえる。
２、危険予知活動の効果
危険予知活動の目的は 『労働災害の防止』であることはいうまでもないが、この活動を毎日繰り返し、実施することで次のような効果が期待できる。
① 作業員の安全活動に対する参画意識が芽生える。
② 危険に対する感受性や集中力が高まる。
③ 問題解決能力が向上する。
④ 安全対策を自分で決定し、自分で実施することから責任感が強くなり、自主的な安全管理ができる。
３、基礎４ラウンドの進め方
| １ ラウンド |  | 危険性又は有害性の洗い出し
ステップ １：作業手順に従い 危険性・有害性を洗い出す
たとえば 玉掛け作業
荷にワイヤーを掛ける→ワイヤーを絞る →フックにワイヤーを掛ける→地切する→ 吊上げる →荷を移動する→ 以下続く
・荷にワイヤーを掛ける時の危険の予測 次に ワイヤーを絞る時 など 作業手順に合わせ、単位作業別に危険・有害性を洗い出す
| ２ ラウンド |  | 危険性又は有害性の見積もり・評価・判定
ステップ ２：危険性又は有害性の見積もり
ステップ ３：危険性又は有害性の評価：抽出した危険のポイントを 下表により 見積もり・評価する
ステップ ４：判定した結果、危険度の大きなもののうちからポイントに絞り、対策（低減策）を検討する （注：危険予知活動は、日々実施するものであるから、
危険度の判定だけに捉われず作業グループで予測される危険性を選ぶ）
| ① | 可能性の見積もり基準 | [5 empty] | ② | 重大性の見積もり基準
|  | 災害の可能性（頻度） |  | 可能性の判断基準 |  | 記号 |  |  | 受傷程度の重大性 |  | 重大性の判断基準 |  | 記号
|  | ほとんど起きない |  | 5年に1回程度 発生する |  | ○ |  |  | 軽 微 |  | 休業3日以内・不休災害程度 |  | ○
|  | たまに起きる |  | 1年に1回程度 発生する |  | △ |  |  | 重大 |  | 休業4日以上の災害程度 |  | △
|  | かなり起きる |  | 6ヶ月に1回程度 発生する |  | × |  |  | 極めて重大 |  | 死亡及び障害を伴う災害 |  | ×
| ③ | 基準に基づいた危険性又は有害性の評価 | [6 empty] | ④ | 危険度の判定基準
|  |  | 重大性 | ○ 軽微 | △ 重大 |  | × 極めて重大 |  |  | 危険・有害性の見積もり記号 |  | 危険性・有害性の評価 |  | 危険度 | 摘要
|  | 可能性 |  | （休業3日以内・不休災害程度） | （休業4日以上の災害程度） |  | （死亡及び障害を伴う災害） |  |  | ×× |  | 極めて大きい |  | 5 | 即座に対策が必要
|  | ○ ほとんど起きない |  | ○ ○ | ○ △ |  | ○ × |  |  | ×△・ △× |  | かなり大きい |  | 4 | 抜本的対策が必要
|  | （5年に1回程度） |  | （極めて小さい） | （かなり 小さい） |  | （中程度） |  |  | ×○・ △△・ ○× |  | 中程度 |  | 3 | 何らかの対策が必要
|  | △ たまに起きる |  | △ ○ | △ △ |  | △ × |  |  | △○・ ○△ |  | かなり小さい |  | 2 | 現時点では必要なし
|  | （1年に1回程度） |  | （かなり 小さい） | （中程度） |  | （かなり 大きい） |  |  | ○○ |  | 極めて小さい |  | 1 | 対策の必要なし
|  | × かなり起きる |  | × ○ | × △ |  | × ×
|  | （6ヶ月に1回程度） |  | （中程度） | （かなり 大きい） |  | （極めて 大きい）
| ３ ラウンド |  | 危険性・有害性に対する対策（低減策）の検討
ステップ５：危険度の大きい項目について対策（低減策）を検討する
| ４ ラウンド |  | 実行する対策（低減策）を絞る
ステップ６：検討された対策（低減策）のうち、作業グループとしての対策（低減策）を絞る
※本日の行動目標の唱和
ステップ７：作業グループとして絞り込んだ対策を行動目標として唱和する
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## 就労作業員確認表
安確様式－第２０号
就 労 作 業 員 確 認 表
[31 empty] | ( |  |  |  | 次業者)
会 社 名 ：
[16 empty] | 年 |  |  |  |  | 月 分 | [5 empty] | 安全衛生責任者 ：
会社名 |  | 氏名 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 計 |  | 資格
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
合計 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
（注） | 1. 本確認表は一次業者が責任をもって、関係下請業者ごとに報告すること。 5.日付内を左ダブルクリックすれば、〇印が入り計欄・合計欄に累計日数も入力されます。
2. 報告時期は、翌月5日までに記載の上報告すること。
3. 当日の就労状況は、現場代理人もしくは安全衛生責任者が毎朝報告するものとする。
4. 用紙の不足は、本書をコピーして使用してください。
㊞
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ

## ヒヤリハット
1
安確様式－第２２号
ヒ ヤ リ ･ ハ ッ ト カ ー ド
[12 empty] | 支店 | [6 empty] | 作業所
本人記入
体験者 |  | 性別 |  |  |  | 年令 |  |  |  | 職種 |  |  | 経験年数
|  | 男 ･ 女 | [6 empty] | 才 | [10 empty] | 年
工種 |  | 陸上土木 |  | 道路、上下水道、鉄道、河川、造成、ﾄﾝﾈﾙ、ｼｰﾙﾄﾞ、その他 | [12 empty] | ( |  |  |  | )
|  | 海上土木 |  | 浚渫、埋立、防波堤、岸壁、桟橋、上部工、その他 | [10 empty] | ( |  |  | )
|  | 建築 |  | 基礎、鉄骨、躯体、仕上、設備、外構、 その他 | [9 empty] | ( |  | )
いつ |  |  | 年 |  | 月 |  | 日 | ( | 曜日) |  | 時頃 |  | 天候 |  | ( |  | )
どこで
何をしていた時
どんな事があった (必要により略図)
予想される災害は 何と何か
担 当 者 記 入 (作業所又は職長)
このヒヤリ･ハットは どうして起こったか (問題点) | 人的 物的 管理的
このヒヤリ･ハットを 無くすには (対策) | 人的 物的 管理的
安確様式一覧へ

## 年少者就労保護者承諾書
安確様式－第２４号
[8 empty] | 東 亜 | ※Buildee使用時捺印不要。 受領済にすること。
確認欄
[10 empty] | 年 | 月 | 日
年少者就労について保護者承諾書
|  | 作業所の 名称 |  |  |  | 作業所
|  | 所長名 |  |  | 殿
下記の年少者（１５才以上～１８才未満）を「年少者就労届」の記載・誓約事項に基づき
就労させることを承諾致します。
保護者
本人
㊞
㊞
安確様式一覧へ
共通データ入力画面へ